Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ

O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Smlouva č. DSO/16/2024

Smluvní strany:

1. Město Nové Město pod Smrkem

zastoupený:		Petrem Černicou, starostou města

sídlo:			Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

IČO:			00263036

DIČ:			CZ00263036

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

č.ú.:			0988446319/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Žadatel:

Mikroregion Frýdlantsko

zastoupený:	Vladimír Stříbrný

IČO:	             70946213

DIČ:	             NEPLÁTCE DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.:	             78-6229630227/0100

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě

O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu pro čerpání

Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci. Důvodem je pozdější vyhlášení výzvy pro žádost o poskytnutí dotace v projektu “Nádoby na tříděný odpad pro Mikroregion Frýdlantsko“ než bylo předpokládáno a potřeba sladit zahájení svozu tříděného odpadu s termíny stanovenými na základě výběrového řízení „Svoz a využití či odstranění odpadu pro Mikroregion Frýdlantsko“

Na základě výše uvedeného se mění text smlouvy takto:

Čl. IV Podmínky čerpání návratné finanční výpomoci odst 1 se nahrazuje tímto zněním:

- Příjemce je oprávněn čerpat návratnou finanční výpomoc od podpisu semlouvy nejpozději do 30.6. 2027. Čerpáním se rozumí úhrada výdajů souvisejících s uznatelnými náklady činnosti hrazených z návratné finanční výpomoci a vzniklých při realizaci projektu a to převodem finančních prostředků bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti v okamžiku svého uzavření. Okamžik uzavření smlouvy stanoví právní předpis.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka:

Dodatek č. 1 byl schválen na zasedání valného shromáždění dne 13.5.2025 č. usnesení 45/2025

Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelem poskytovatele dne: ………….2025, usnesení č. ……………………..

V ………………………….dne ………………..	V ………………… dne ………………..

………………………………………….	………………………………………….

(poskytovatel)	(příjemce)

Petr Černica	Vladimír Stříbrný

Město Nové Město pod Smrkem	Mikroregion Frýdlantsko

Podání žádosti o návratnou finanční výpomoc a smlouva o jejím poskytnutí byla schválena orgánem příjemce dne: 23.1. 2024 usnesením č.: 12/2024