LIFE ClimaLibre: Klimaticky odolný Liberecký kraj

Popis projektu zkrácený (CZ jazyková mutace), fáze concept note, k 21.8.2024

Úvod a kontext

Liberecký kraj je příhraničním regionem České republiky, který na severu sousedí s Polskem a Německem. Jeho hlavním městem je Liberec (dále jej označujeme jako Liberecký kraj, LK nebo také region). Tento region se vyznačuje výjimečnou rozmanitostí přírodního a kulturního bohatství, stejně jako významnými problémy životního prostředí plynoucími z přírodních podmínek a historického vývoje. To zahrnuje využití krajiny, rozvoj průmyslu a osídlení na překryvu českého a německého sídelního prostoru.

Historický vývoj, životní prostředí a změna klimatu

Historie Libereckého kraje za posledních 150 let ve vztahu k životnímu prostředí zahrnuje výrazné změny ve využití území během průmyslové revoluce, dvě světové války, neuvážené hospodaření v krajině během období komunismu a transformaci společnosti po roce 1989. Každá z těchto epoch měla významný dopad na životní prostředí regionu.

Po roce 1990 se stav životního prostředí v kraji díky výraznému snížení emisí škodlivin, přísnější ochraně a projektům podporujícím regeneraci přírodních ekosystémů začal zlepšovat. Vzhledem k uvedené historické zátěži je však většina lesního půdního fondu v Libereckém kraji tvořena půdami silně až extrémně narušenými acidifikací a nutriční degradací, a vzhledem k mechanismu působení nelze v nejbližších desetiletích očekávat významné zlepšení jejich stavu (Hruška a Kopáček, 2005). Rovněž více než 3/4 zemědělské půdy v kraji je středně až silně zranitelné potenciální acidifikací.

Ve druhé dekádě 21. století se Libereckého kraje začala výrazněji dotýkat změna klimatu. Změna klimatu se v regionu projevuje zejména častějším dlouhodobým suchem, říčními povodněmi, vydatnými srážkami a záplavami, zvyšováním teplot a jejich extrémy a mimořádnými výkyvy počasí. Tyto jevy již přímo ovlivňují a pravděpodobně budou stále výrazněji ovlivňovat přírodní i společenské systémy v blízké budoucnosti a dopadají viditelně na území Libereckého kraje.

Klimatická politika v Libereckém kraji

Dlouhodobé problémy životního prostředí v LK, jejich rozsah i závažnost vlivů na ekosystémy, obhospodařovanou krajinu, navazující infrastrukturu a sídla dále zvýrazňuje a prohlubuje probíhající změna klimatu. Ukazuje se také, že četnost a intenzita projevů změny klimatu a jejich konkrétních dopadů na přírodní ekosystémy, kulturní krajinu, sídla a infrastrukturu regionu se za poslední desetiletí výrazně zvýšila.

Proto se regionální vláda, s uvědoměním naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa, soukromý sektor a samotní občané Libereckého kraje, rozhodla zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu (dále APA-LK-ZK nebo akční plán) v podmínkách Libereckého kraje”. Tento strategický dokument, připravený v první fázi pro roky 2021–2027, analyzuje současný stav a navrhuje realizaci konkrétních opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje.

Liberecký kraj usiluje realizací APA-LK-ZK o zajištění systematické politiky ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změně. Účelem je zvýšení připravenosti kraje a jeho obyvatel čelit dlouhodobému suchu, říčním povodním, vydatným srážkám a záplavám, zvyšování teplot a jejich extrémům a mimořádným výkyvům počasí. Byla navržena opatření ve všech sektorech, které tvoří strategii rozvoje kraje, jež sníží zranitelnost a zvýší adaptivní kapacitu kraje. Ve všech krocích této politiky bude kraj dávat přednost adaptačním opatřením, která budou zároveň snižovat emise skleníkových plynů. V zájmu snížení emisního příspěvku kraje bude kraj sledovat emise vytvářené provozem vlastních zařízení a usilovat aktivně o jejich snižování.

Při naplňování strategického dokumentu APA ZK LK jsme nastavili pravidla pro poradenství obcím i soukromým vlastníkům v oblasti retence vody a adaptace sídel na změnu klimatu. Vytvořili dotační program pro podporu retence vody a adaptaci sídel, z kterého jsme od roku 2019 podpořili žádosti v celkové hodnotě  59 840 276 Kč na 113 žádostí. Také jsme vytvořili program pro podporu lokální produkce, včelařství a udržitelného zemědělství s celkovou podporou od roku 2022 ve výši 13 126 877 Kč na 104 žádostí. Tyto aktivity se kraji daří podporovat, ale je potřeba zvýšit počet připravených projektů a řešit záměry v komplexním pohledu a návazností jednotlivých opatření.

Integrovaný projekt LIFE CLIMALIBRE - Klimaticky odolný Liberecký kraj

Tematické zaměření a cíle projektu LIFE ClimaLibre, zamýšleného k realizaci na území Libereckého kraje, reagují na historické problémy, současný stav a vývoj životního prostředí celého regionu v kontextu aktuální environmentální situace. V současnosti už v Libereckém kraji čelíme výrazným projevům změny klimatu a jejich konkrétním dopadům na přírodní ekosystémy, kulturní krajinu, sídla a infrastrukturu. Zvýšený výskyt extrémních povětrnostních jevů, zejména přívalové deště, vlny veder, extrémní vítr a sucho jsou na území Libereckého kraje dokumentovány přibližně od roku 2009. Jejich frekvence má vzrůstající tendenci a v posledních 15 letech v důsledku toho byly opakovaně zaznamenány výrazné škody na infrastruktuře, produkčních lesních porostech, zemědělské produkci, ale i dalších funkcích ekosystémů (přírodní rozmanitost, zadržování vody, regulace klimatu, rekreace a další).

Hlavním cílem projektu je připravit Liberecký kraj a jeho obyvatele na očekávané dopady změny klimatu, kterými jsou dlouhodobé sucho, říční a přívalové povodně, vydatné srážky, záplavy, zvyšování teplot a jejich extrémy a mimořádné výkyvy počasí.

Budou provedena opatření, která sníží zranitelnost a zvýší adaptivní kapacitu kraje. Těžiště opatření bude v podrobném mapování vodního režimu povodí 4. řádu a provádění zásahů ve prospěch zlepšení adaptivní kapacity na této úrovni. Ve všech krocích bude respektován synergický přístup k adaptaci a mitigaci, kdy přednost dostávají taková adaptační opatření, která budou zároveň snižovat emise skleníkových plynů. U adaptačních opatření bude vždy promýšlen přínos pro kvalitu života obyvatel i návštěvníků kraje.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace opatření navržených v Akčním plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na všech úrovních, tedy krajské, subregionální (mikroregionální, obvodní) i lokální. Specifické cíle jsou zvoleny v takovém rozsahu, aby přispěly k jejich realizaci, hodnocení stávajícího APA-LK-ZK a jeho aktualizaci pro další období. Stanovené cíle budou dosaženy kombinací opatření v ploše povodí, pro všechny typy využití území. Projekt směřuje také k hodnocení, komunikaci výsledků a administrativními zajištění k plnění, aktualizaci APA-LK-ZK a dalšímu praktickému uplatňování jeho principů v politice kraje.

Projekt bude realizovat příklady dobré praxe vzájemně se synergicky ovlivňujících opatření v ploše dílčích povodí 4. řádu, která budou realizovaná postupně. Projekt bude využívat zkušeností z jiných regionů, zkušeností dobře vybraných odborných partnerů a bude také zahrnovat aktivní předávání výsledků k dalšímu využívání.

Přidanou hodnotou projektu je zapojení řady partnerů s regionální i celostátní působností, vysoké školy, odborných pracovišť i společností věnujících se klimatické politice a evaluaci adaptačních opatření. Jejich know-how by bez realizace tohoto projektu nemohlo být využito v plném rosahu z kapacitních, organizačních a finančních důvodů.

Projekt je od počátku koncipován tak, že jeho aktivity budou postupně přenášeny z několika prioritních oblastí do dalších částí regionu a také z vyšší úrovně na nižší. V optimálním případě bude na závěr projekt vytvořena vertikální struktura klimatické politiky regionu opírající se o aktualizovanou klimatickou strategii regionu a dílčí klimatické strategie konkrétních subregionů a jednotlivých obcí.

Specifické cíle projektu

Formulace specifických cílů je uvedena v tabulce včetně popisu cílových stavů:

| # | Cíl | Popis cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zajištění dostatečných a podrobných mapových podkladů pro revitalizaci a obnovu vodních toků a krajiny Libereckého kraje. | Kraj, jeho odborná pracoviště, tým i veřejnost má k dispozici mapové podklady stavu území před průmyslovou revolucí nutné pro revitalizaci vodních toků a krajiny. |
| 2 | Zajištění podrobných expertních dat o vodním režimu území kraje a jejich interpretace. | Kraj, odborná pracoviště, tým a obce mají k dispozici studii srážkovo-odtokových poměrů a je tak zajištěn odborný podklad pro zvýšení adaptivní kapacity území s ohledem na vodní režim. |
| 3 | Zajištění expertních podkladů pro zlepšení kvality povrchových vod prostřednictvím opatření v nakládání s odpadními vodami | Kraj, odborná pracoviště, tým a obce mají k dispozici generel odkanalizování zajišťující východiska pro dlouhodobé systematické zlepšování kvality povrchových vod. |
| 4 | Navržení opatření na zvýšení odolnosti (resilience) ve vybraných povodích 4. řádu | Pro jednotlivá povodí 4. řádu jsou na základě odborných dat zpracovány návrhy opatření. |
| 5 | Posílení adaptivní kapacity povodí 4. řádu prostřednictvím konkrétních opatření a zvýšení jejich odolnosti (resilience) | V jednotlivých povodích 4. řádu jsou na základě odborných podkladů a zpracovaných návrhů (spolu-)realizována opatření na zvýšení jejich odolnosti (resilience) vůči dopadům změny klimatu. |
| 6 | Navržení, převzetí, přizpůsobení a replikace inovativních řešení adaptace a odolnosti (resilience) budov v urbanizovaném prostředí | Ve vybraných sídlech (městském, urbanizovaném prostředí) jsou připraveny prováděcí studie opatření, která zvyšují odolnost budov, ve kterých nelze využít konvenčních řešení, např. dělené klimatizace. Vybraná opatření jsou rozpracována či přímo realizována, včetně propojení s okolním veřejným prostorem např. využitím srážkové vody |
| 7 | Zavedení systému hodnocení pomocí monitoringu a simulace | Je zpracován a zaváděn systém sledování účinnosti adaptačních opatření v povodích 4. řádu. |
| 8 | Trvalá komunikace všech aktérů adaptace a mitigace změny klimatu | Existuje technicky zajištěná a pravidelná komunikace a výměna informací a zkušeností aktérů adaptace i mitigace na úrovni kraje. |
| 9 | Zajištění odborné kapacity obcí a jejich vzdělávání v tvorbě a realizaci klimatických politik obcí | Obce mají k dispozici odbornou pomoc a možnost se vzdělávat v oblasti tvorby lokálních klimatických politik. |
| 10 | Ověření procesu ve vybraném dalším obvodu obce s rozšířenou působností | Ve vybraném dalším obvodu ORP je otestován celý proces. |
| 11 | Aktualizace klimatické politiky kraje a tvorba finální metodiky | Vznikne aktuální podoba Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje, nebo nástupnický dokument a metodika pro jeho další implementaci včetně indikátorového rámce. |

Charakteristika území kraje a realizace projektu

Liberecký kraj má rozlohu 3 163,40 km², kterou trvale obývá 450 728 lidí. Celkový počet katastrálních území je 508. Liberecký kraj, jako vyšší samosprávný celek, má na svém území 215 obcí administrativně rozdělených do 10 obcí vykonávajících státní správu ve svém obvodu (tzv. obce s rozšířenou působností  – ORP).

Spolupráce mezi Libereckým krajem a obcemi je nezbytná pro efektivní správu území a poskytování veřejných služeb. Kraj poskytuje metodickou podporu obcím, koordinuje regionální rozvojové projekty a zajišťuje financování z různých zdrojů, včetně evropských fondů. Obce se naopak podílejí na implementaci krajských politik a programů na místní úrovni.

Zájmová území prioritní pro konkrétní opatření je určeno hranicí ORP Jablonec nad Nisou a ORP Frýdlant (kde působí DSO Frýdlantsko) v Libereckém kraji. Rozloha ORP Jablonec nad Nisou je 156,80 km² s počtem obyvatel 58 012. Počet katastrálních území je 26, která jsou rozdělena do 11 obcí. Rozloha ORP Frýdlant je 317,43 km² s počtem obyvatel 25 418. Počet katastrálních území je 34, která jsou rozdělena do 18 obcí.

Postup realizace projektu

Pracovní plán realizace projektu se skládá z jednotlivých vzájemně navazujících a provázaných pracovních balíčků (WP), které jsou vzhledem k navrhovanému postupu a návaznostem jednotlivých specifických cílů projektu zahrnují aktivity přípravné a podpůrné, realizační aktivity na území zapojených ORP a následně v dalších lokalitách, metodicko-strategické a komunikačně-diseminační.

Realizace projektu je rozdělena do tří fází. První fáze, zaměřená na přípravné aktivity a vytváření podmínek pro realizaci opatření, trvá 3 roky (2026-2028). Druhá fáze, zahrnující především realizační aktivity v klíčových prioritních lokalitách, je plánována na další 4 roky (2029–2033). Třetí fáze, která zajistí realizaci opatření na dalších územích regionu, vyhodnocení dosavadní implementace a umožní diseminaci výsledků projektu směrem do dalších regionů, bude trvat 3 roky (2033-2035).

Přehled pracovních balíčků

WP1 MANAGEMENT Management projektu (povinný WP)

WP 2 HISTORICKÉ MAPY KRAJINY Zpřístupnění historických mapových podkladů pro revitalizaci a obnovu krajinných struktur Libereckého kraje

WP 3 KOMPLEXNÍ GIS DATA ÚZEMÍ Pořízení a vyhodnocení datových zdrojů popisujících vodní režim vybraných území Libereckého kraje

WP 4  KVALITA POVRCHOVÝCH VOD A ODKANALIZOVÁNÍ Zpracování generelu odkanalizování a identifikace lokalit pro zlepšení kvality povrchových vod

WP 5 NAVRŽENÍ SYSTÉMU OPATŘENÍ V ÚZEMÍ Navržení opatření na zvýšení odolnosti (resilience) ve vybraných povodích 4. řádu

WP 6 DEMONSTRAČNÍ OPATŘENÍ VE VYBRANÝCH POVODÍCH Realizace demonstračních opatření pro zvýšení klimatické odolnosti ve vybraných lokalitách povodí 4. řádu

WP 7 ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI URBANIZOVANÉHO PROSTŘEDÍ Výběr a implementace inovativních řešení odolnosti (resilience) budov v urbanizovaném prostředí

WP 8 MONITORING A HODNOCENÍ KLIMATICKÉ ODOLNOSTI Systém monitoringu a hodnocení přínosu opatření pro vodní režim, přírodu a klimatickou odolnost

WP 9 KOMUNIKACE A PODPORA STAKEHOLDERS Trvalá komunikace aktérů, podpora a zapojování stakeholderů

WP 10 METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ Vytvoření metodiky a vzdělávání pro tvorbu a realizaci klimatické politiky v obcích

WP 11 OVĚŘENÍ A PŘENOS POSTUPŮ V REGIONU Ověření připravených postupů na území další ORP a přenos zkušeností

WP 12 METODIKA A KLIMATICKÁ POLITIKA Aktualizace klimatické politiky kraje a tvorba finální metodiky

WP 13 UDRŽITELNOST A ŠÍŘENÍ Sustainability, replication and exploitation of project results (povinný WP)

V první fázi projektu bude probíhat zejména ustavení řídících mechanismů, a to v rámci celého týmu partnerů. Bude třeba informovat také stakeholdery a sjednat definitivní podmínky spolupráce. Bude ustaven projektový výbor, kde budou partneři pravidelně řešit své odborné i technické úkoly. Vznikne ucelená projektová prezentace složená z www stránek a kanálů na sociálních sítích navázaná na stránky kraje. Proběhne úvodní setkání pro veřejnost (odborně zaměřenou) na krajském úřadě a budou informována média. Budou se také finalizovat návrhy vizuální identity projektu a komunikačních a informačních materiálů.

Hlavní věcné pracovní balíčky první etapy jsou WP2, WP3, WP4 a WP5. Také bude od samého počátku realizován pracovní balíček WP8. Budou tedy připravovány zejména datové podklady o území tak, jak je popsáno v příslušné části žádosti. Tato data budou analyzována a interpretována v zájmu identifikace možností revitalizací a změn v krajině směřujících k obnově udržitelného hospodaření s půdou, vodou a lesem. Dále budou zpracována prostorová zejména hydrologická data v plochách povodí IV. řádu, která jsou druhým nezbytným podkladem pro obnovná a revitalizační opatření. Získané podklady budou využity v balíčku WP4, kde budou zpracovány návrhy opatření pro konkrétní místa regionu v míře podrobnosti a provedení popsaném v příslušné části žádosti.

Ihned také započne práce na WP8, kdy bude třeba podrobit současné indikátory APA revizi a vytvořit nový evaluační rámec s ohledem na klíčové specifické cíle projektu, tedy zejména z oblasti hodnocení vodního režimu a hodnocení adaptivní kapacity vystavěného prostředí. Indikátory budou vyžadovat dlouhodobou odbornou práci spočívající zejména v testování, kalibraci a verifikaci zvolených metod. Zvláštní důraz bude kladen na dostupnost dat a jejich využitelnost pro nižší úrovně v regionu (například pro obce s jejich možnostmi práce s prostorovými daty).

Na konci prvního období by se měly analytické a projekční práce transformovat do realizačních aktivit, tedy ostré terénní etapy projektu. Třetí etapa je pak charakteristická interpretací výsledků, přenosem modelů do dalších subregionů, sdílením výsledků s odbornou veřejností, vzděláváním municipalit a aktualizací klimatické politiky obcí i regionu.

Obsah a výsledky projektu

Projekt LIFE ClimaLibre svými aktivitami a výsledky vytvoří potřebné podmínky a zajistí systematickou přípravu a realizaci širokého spektra konkrétních záměrů umožňujících zvýšení odolnosti regionu na dopady změny klimatu.

Během první fáze projektu bude zmapováno území vybraných mikroregionů, pořízeny komplexní datové zdroje o území a modelovány kombinace potřebných opatření, která ve vybraných povodí umožní účinně čelit dopadům změny klimatu. Na základě připravených realizačních aktivit v další fázi projektu bude vytvořena metodika, která umožní aplikaci potřebných postupů, přípravu, realizaci a vyhodnocení účinnosti opatření v dalších částech Libereckého kraje. K tomu bude vytvořena potřebná kapacita, identifikováni a zapojeni významní místní aktéři zajišťující správu a hospodaření v území.

Realizací projektu dojde k eliminaci významných bariér pro realizaci opatření v zásadních oblastech APA-LK-ZK, naplnění tohoto koncepčního dokumentu v dílčích částech regionu a vytvoření podmínek pro jednoduchou replikaci v dalších částech Libereckého kraje.

Výstupy z 1. fáze projektu:

- Geodatabáze a mapový server historických mapových dat spolu s aktuálními daty jako podklad pro správnou lokalizaci vhodných opatření a přípravu realizačních projektů (WP2)

- Pořízení a vyhodnocení hydrologických a dalších režimových charakteristik území, zpracování časových řad a zařazení GIS vrstev do geoportálu Libereckého kraje (WP3)

- Generel odkanalizování osídlených území Libereckého kraje (WP4), pilotní monitoring a hodnocení kvality a biodiverzity povrchových vod Libereckého kraje (WP4)

- Katalog a technické upřesnění opatření v pilotních územích včetně datové struktury a mapových vrstev opatření pro GIS analýzy (WP5)

- Klimaskeny budov zařazených do posouzení (WP7), posouzení adaptačního potenciálu pozemků kolem budov ve vlastnictví kraje (WP7), návrh efektivních řešení pro budovy a pozemky (WP7)

- Revize a aktualizace stávajících indikátorů APA-LK.ZK, zpracování nových indikátorů založených na DPZ/GIS, zpracování analýz prostorových dat, stanovení míry ohrožení UHI a posouzení stavu „modrozelené“ infrastruktury v regionu (WP8)

- Komunikační plán, prezentace aktivit projektu, publikační výstupy (WP9)

Výstupy ve 2. fázi projektu:

- Shrnutí výsledků dlouhodobého měření hydrologických dat, aktualizace databází údajů povrchových a podzemních vod, agregace dat pro hydrologické modelování (WP3)

- hodnocení biodiverzity povrchových vod Libereckého kraje a návrh účinných opatření pro zvýšení biodiverzity na lokalitách s nižší kvalitou povrchových vod (WP4)

- Simulace vlivu opatření a jejich kombinaci na hydrologické a odtokové poměry v území vybraných povodí 4. řádu, doporučení pro ideální podobu a rozsah opatření ve vztahu ke klimatické odolnosti (WP5)

- realizovaná demonstrační opatření ve vybraných lokalitách (WP6)

- výběr a přizpůsobení opatření pro vybranou budovu, příprava prováděcí studie, rozpracování projektové dokumentace (WP7)

- soubor nových indikátorů specificky zaměřených na vodní režim v krajině, indikátorový rámec s metodickými listy v definované jednotné struktuře přesně odpovídajících potřebám zjištěným v projektu (WP8)

- vzdělávací aktivity, vzdělávací program pro školy, průběžné publikační výstupy (WP9)

- metodika pro tvorbu a realizaci klimatické politiky v obcích (WP10)

Výstupy ve 3. fázi projektu:

- Vyhodnocení dlouhodobého monitoringu kvality a biodiverzity povrchových vod Libereckého kraje a návrh optimálních opatření na zdrojích znečištění (WP4)

- Realizovaná demonstrační opatření ve vybraných lokalitách (WP6)

- Dopracování projektové dokumentace opatření pro vybranou budovu a realizace (WP7)

- Zapracování metodických listů do návodu pro lokální klimatickou politiku, zapracování nového indikátorového rámce do aktualizace APA-ZK (WP8)

- Vzdělávací aktivity, prezentace a šíření výstupů projektu (WP9)

- Edukativní materiály pro veřejnost, volené členy samospráv a úředníky (WP10)

- Zapojení dalšího ORP v regionu do komplexní přípravy a realizace opatření zvyšování klimatické odolnosti území (WP11)

- Aktualizace klimatické politiky kraje, finální metodika pro menší obce (WP12)

- After-LIFE plan popisující další realizaci, využívání a udržitelnost aktivit po ukončení projektu (WP13)

Zpracovatel concept note pro Liberecký kraj:
CI2, o.p.s., Petr Pavelčík a Miroslav Lupač