## Inv2016
| Návrh investičních akcí na rok 2016 pro projednání ZO 25.2.2016 | Rok realizace | Náklady tis.Kč
1. | Doplnění dětských hřišť o nové prvky, spoluúčast k dotaci na hřiště u MŠ | 2016 | 150
2. | Rekonstrukce návsi - zhotovení PD | 2016 | 200
3. | Vystrojení vrtu HVH2 + filtrace u vodojemu | 2016 | 4555
4. | Výměna sekčních uzávěrů, hydrantů vodovodu | 2016 | 500
5. | Hřbitov evang. - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení PD (pro získ. dotace Mze/MMR) | 2016 | 100
6. | Sociální byty - bezbariérové byty pro seniory - zhotovení PD | 2016 | -
7. | Kanalizace a ČOV - zhotovení PD k SP | 2016 | 2100
8. | Rekonstrukce OD na ordinace - zhotovení PD+EA, podání žádosti o dotaci | 2016 | 300
9. | Knihovna v ZŠ - rekonstrukce - zhotovení real.PD, realizace | 2016 | 1200
10. | Fotbalové hřiště-šatny - zhotovení PD+realizace celkové rekonstrukce | 2016 | 200
11. | 213 domověnka - zhotovení PD zateplení, EA | 2016 | -
12. | Hasičská zásahová dodávka (spoluúčast k dotaci z IROP) | 2016 | 200
13. | Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - PD pro žádost o dotaci | 2016 | 75
14. | Dileko - pořízení, demolice | 2016 | 0
15. | Prodloužení VO na Záhumení OÚ-ZŠ | 2016 | 300
| Celkem |  | 9880
| Možnosti rozpočtu cca |  | 13000

## cerpani_investice2016
| Schválené investiční akce na rok 2016 ZO dne 25.2.2016 (s DPH) | Náklady tis.Kč | Čerpání 6/16 | Výše dotace | Cena VZ skut. | Čerpání 12/2016
1. | Doplnění dětských hřišť o nové prvky, spoluúčast k dotaci na hřiště u MŠ | 150 | 42544 |  |  | 42544
2. | Rekonstrukce návsi /zhotovení projektu | 200 | 15000 | 0 |  | 15000
3. | Vystrojení vrtu HVH2 + filtrace u vodojemu | 4555 | 28150 | 2928600 | 3990627.19 | 4145220 | +TDI ? | 0.7065
4. | Výměna sekčních uzávěrů, hydrantů vodovodu | 500 | 0 | 0 | 532693.49 | 677130 | navýšení o DPH
5. | Hřbitov evang. - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení projektu | 100 | 0 |  |  | 0
6. | Kanalizace a ČOV /zhotovení PD k SP | 2100 | 0 | 0 | 965580 | 0
7. | Rekonstrukce OD na ordinace /zhotovení projektu+EA | 300 | 0 | ? | 358160 | 161353 | + TDI 15 367Kč
8. | Knihovna - rekonstrukce /zhotovení projektu ke SP | 1200 | 15648 | 300000 | 1662735 | 1252695
9. | Fotbalové hřiště-šatny /zhotovení projektu+realizace celkové rekonstrukce | 200 | 0 | 0 | 1730617.25 | 1522462 | +TDI šatny+knihovna 93 896Kč
10. | Hasičská zásahová dodávka (spoluúčast k dotaci z IROP) | 200 | 24200 |  |  | 24200
11. | Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - PD pro žádost o dotaci | 75 | 0 |  | 73205 | 71995
12. | VO na Záhumení OÚ-ZŠ | 300 | 0
| Celkem | 9880 | 125542 | 3228600 | 9313617.93 | 7912599
Note on D2: Pavlatova: fa bude zaplacena koncem června
Note on F2: starosta: skut.
Note on F3: starosta: studie VŠB 15 tis.Kč
Note on E4: starosta: 75% uzn. Nákladů max. 2 928 600
Note on F4: starosta: skut.
Note on F5: starosta: skut.
Note on E8: starosta: zažádáno na MSK
Note on H8: starosta: skut.
Note on E9: starosta: 21,88% uznatelných nákladů
Note on F10: starosta: dle PD
Note on D11: Pavlatova: fa bude zapl.koncem června,zprac.studie proveditelnosti
Note on F12: starosta: skut.

## Uprava22_6_2017
Úpravu plánu investičních akcí na rok 2017 ZO dne 22.6.2017 | Náklady v tis.Kč
Rekonstrukce OD na ordinace - podání žádosti o dotaci,realizace | 5000
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/administrace projektu a VZ | 2500
Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - realizace | 2200
Sběrný dvůr - nákup nemovitosti, PD, podání žádosti o dotaci | 1400
Knihovna v ZŠ - rekonstrukce - dokončení realizace-vybavení | 1000
Fotbalové hřiště-šatny - dokončení realizace, okolní úpravy, vybavení | 700
ZŠ - rekonstrukce šaten a toalet u tělocvičny | 600
OÚ - rekonstrukce WC, klubovna | 300
Rekonstrukce návsi - pořízení ÚSVP | 800
Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -zhotovení PD | 230
Výměna dětského prvku na fotbal. hřišti | 100
Hřbitov evang. - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení PD | 100
Průzkumné vrty - zhotovení PD | 50
Měřiče rychlosti | 50
Hasičská zbrojnice - oprava WC, pradelna, zhotovení PD | 30
Pořízení zásahového vozidla - dodávky pro JSDH | 250
Celkem | 15310

## Čerpaní_Inv2017
| Návrh investičních akcí na rok 2017 | Náklady tis.Kč | schválený rozpočet | Navýšení/snížení 9/2017 | čerpání k 31.8.2017 | čerpání 2017
1. | Rekonstrukce OD na ordinace - podání žádosti o dotaci,realizace | 10000 | 5000 |  | 237 | 237
2. | Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/administrace projektu a VZ | 2500 | 2500 |  | 2262 | 2262
3. | Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - realizace | 4200 | 2200 |  | 0 | 0
4. | ZŠ- rekonstrukce šaten a toalet u tělocvičny | 1400 | 600 |  | 288 | 288
5. | Knihovna v ZŠ - rekonstrukce - dokončení realizace-vybavení | 750 | 1000 |  | 896 | 896
6. | Fotbalové hřiště-šatny - dokončení realizace, okolní úpravy, vybavení | 700 | 700 |  | 648 | 648
7. | Dileko + č.p.95 - pořízení, demolice | 700 | 0 |  |  | 0
8. | Rekonstrukce návsi - zhotovení PD/ realizace | 3500 | 800 |  |  | 0
9. | Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -PD | 150 | 230
10. | Výměna dětského prvku na fotbal. hřišti | 150 | 100 |  |  | 0
11. | Hřbitov evang. - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení PD (pro získ. dotace Mze/MMR) | 100 | 100
12. | Průzkumné vrty - 2 vrty - PD | 1000 | 50 |  | 30 | 30
13. | Měřiče rychlosti | 200 | 50
14. | Hasičská zbrojnice - sociálky PD/ realizace | 900 | 30 |  |  | ?
15. | Rekonstrukce úpravny vody Straník, HV4-oprava technologie | 1300 | 0 |  |  | 0
16. | Sběrný dvůr - nákup nemovitosti v areálu ZD | 1200 | 1400 |  |  | 1400 | ?
17. | Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce | 500 | 0 | 750 |  | 360
18. | Opěrná zeď Dolní konec | 500 | 0
19. | OÚ - rekonstrukce WC, klubovna | 200 | 300 |  | 249.998 | 300
20. | Hasičské auto | 2500 | 250
| Celkem | 29950 | 15310 | 16060 | 4610.998 | 6421
| Možnosti rozpočtu cca | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
| Rozdíl | -12950 | 1690 | 940 | 12389.002 | 10579

## Návrh 2018
Návrh investičních akcí na rok 2018 | Náklady tis.Kč | Návrh rozpočtu tis.Kč
Rekonstrukce OD na ordinace - podání žádosti o dotaci,realizace | 10000 | 10000
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ | 4000 | 4000
VN Kacabaja - dokončení rekonstrukce, molo | 1370 | 1370
Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -PD | 300 | 300
Průzkumné vrty - 1 vrt | 441 | 441
Měřiče rychlosti | 200 | 0
Hasičská zbrojnice - sociálky PD/ realizace | 900 | 0
Rekonstrukce úpravny vody Straník, HV4-oprava technologie | 1300 | 0
Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace | 6000 | 80
Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce | 500 | 440
Opěrná zeď Dolní konec | 500 | 0
Hasičské auto | 2500 | 50
Celkem | 25511 | 16681
Možnosti rozpočtu cca | 23000 | 23000
Rozdíl | -2511 | 6319

## Čerpání 2018
Obec Hodslavice Investiční akce - rok 2018 | Náklady tis.Kč | Schválený rozpočet tis.Kč | Plnění k 31.12.2018
Energetické úspory č.p. 161 - podání žádosti o dotaci,realizace | 10000 | 10000 | 8887
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ | 4000 | 4000 | 60
VN Kacabaja - dokončení rekonstrukce, molo | 1370 | 1370 | 1264
Chodník + cyklopruh na Kůtě - PD | 300 | 300 | 163
Průzkumné vrty - 1 vrt | 441 | 441 | 499
Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace | 6000 | 80 | 96
Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce | 500 | 440 | 326
Hasičské auto | 2500 | 2100 | 85
Celkem | 22611 | 18731 | 11259
Možnosti rozpočtu cca | 23000 | 23000 | 23000
Rozdíl | 389 | 4269 | 11741

## Návrh 2019
Návrh investičních akcí na rok 2019 | Náklady tis.Kč | Návrh rozpočtu tis.Kč
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ | 111925 | 111925
Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -PD DPS | 45 | 45
Hasičské auto | 1600 | 1600 |  | 1400
Hasičská zbrojnice - sociálky PD/ realizace | 900 | 0
Rekonstrukce hřiště ZŠ - PD | 91 | 91
Tlaková stanice Lécha, PD | 105 | 105 |  | 3300.5
Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace | 4818 | 4818
Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce | 340 | 340
Doplnění dětských hřišť |  | 60
Opěrná zeď pod Randyskovýma | 500 | 0
Zelená stuha - čerpání výhry | 500 | 0 | [5 empty] | 6350
Celkem | 120824 | 118984 |  | Bú | 1770 |  |  | 1500
|  |  |  | ČNB | 17818
|  |  |  | celkem | 19588 | 48
|  |  |  | rezerva na provoz | 2500 | 110
|  |  |  | snížení z rozpočtu | 2300 | 120
|  |  |  | rezerva | 14788 | 278 | 336.38
2019
kanalizace | výdej |  | 44.77
stavební | 111425
přípojky PD | 500
celkem | 111925
financováno z
dotace | 58650
půjčka fond | 26000
loňská MSK - máme na Bú | 1500
použít z vl.rozpočtu | 6775
odpočet DPH | 19000
celkem | 111925
111925
Note on B21: Pavlatova: 92000bez DPH
Note on B30: Pavlatova: vychází DPH 19425, ale část přijde 2020

## Čerpání 2019
Návrh investičních akcí na rok 2019 | Náklady tis.Kč | Schválený rozpočet tis.Kč | Změna 6/2019 | Čerpání 9/2019 | Změna 9/2019 | Čerpání 11/2019 | Změna 12/2019
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ | 111925 | 111925 |  | 36048 | -19250 | 83926 | 3000
Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -PD DPS | 14 | 45 |  | 14 |  | 14
Hasičské auto | 1600 | 1600 |  | 1603 | 3 | 1603
Hasičská zbrojnice - sociálky PD/ realizace | 900 | 0 |  |  |  | 0
Rekonstrukce hřiště ZŠ - PD | 91 | 91 | 6346 | 91 |  | 75 | -5800
Tlaková stanice Lécha, PD | 105 | 105 | 10 | 101 |  | 114
Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace | 4818 | 4818 |  | 4463 | 550 | 4985
Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce | 340 | 340 |  | 403 | 566 | 724 | -150
Doplnění dětských hřišť |  | 60 |  | 62 |  | 62
Opěrná zeď pod Randyskovýma | 500 | 0
Zelená stuha - čerpání výhry | 500 | 0 |  |  |  | 500
Celkem | 120793 | 118984 | 6356 | 42785 | -18131 | 92003 | -2950

## Návrh 2020
Návrh investičních akcí na rok 2020 | Náklady tis.Kč | Schválený rozpočet tis.Kč | Návrh RO | Návrh IK
Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ | ? | 51000
Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě | 0 | 0
Sociální byty (rekonstrukce, TDI, AD) | 14000 | 9839
Rekonstrukce hřiště ZŠ + osvětlení | 5412 | 5412
Tlaková stanice Lécha - realizace | 1300 | 1300
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - PD | ? | 120
Rekonstrukce nebyt. Prostor č.p.78 | 0 | 400
ZŠ - oprava tělocvičny | 0 | 100
Celkem | 20712 | 68171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| bez DPH | s DPH
Soc. byty | 11436882.81 | 13838628.2001
č.p. 400 | 6541535.35 | 7915257.7735
č.p. 213 | 4895347.46 | 5923370.4266
TDI, AD | ?
Hřiště ZŠ | 4473534 | 5412976.14
rekonstrukce | 3977920 | 4813283.2
osvětlení | 370614 | 448442.94
TDI | 125000 | 151250
Tlaková stanice Lécha |  | 1133375
stavba |  | 1133375
TDI | ?

## Čerpání 2020
Investiční akce na rok 2020 | rozpočet upravený | Čerpání k 31.12.2020
1. Kanalizace a ČOV - stavba/TDI/AD/BOZP/PD přípojky/administrace projektu | 61704 | 60779
2. Sociální byty stavba/ TDI/BOZP/AD | 4047 | 3243
3. Rekonstrukce hřiště ZŠ + osvětlení stavba/ TDI/BOZP | 6012 | 6007
4. Tlaková stanice Lécha - stavba/ TDI/BOZP | 1400 | 1375
5. Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - PD | 160 | 155
6. Rekonstrukce nebyt. prostor v č.p. 78 | 400 | 361
7. ZŠ - oprava podlahy tělocvičny - průzkum stavu, návrh řešení | 100 | 0
8. Pořízení kompostérů, štěpkovačů atd. | 80 | 48
Celkem | 73903 | 71968

## Návrh 2021
| Návrh investičních a rozvoj akcí na rok 2021 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 21v tis. Kč | Schválený rozpočet tis.Kč | Čerpání 4/2021 | Změna č.1
1. | Sociální byty stavba/ TDI/BOZP/AD | 7600 | IROP,MF | 5 - 10 | 760 | 7600 | 1926 | -200
2. | Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - VŘ | 50 | OPŽP | 0 - 50 | 50 | 50
3. | Vybavení SD č.p. 4 (sál, kuchyň, šatna) | 500 | MAS-SZIF | 20 | 100 | 500
4. | ZŠ - oprava podlahy tělocvičny - průzkum stavu,PD + rekonstrukce | 200 | IROP/máme v MAP/MF |  | 200 | 200
5. | Pořízení kompostérů, štěpkovačů atd. | 2100 | OPŽP | 15 | 315 | 2100 | 1792
6. | Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 150 | ? | 100 | 150 | 150
7. | Chodník+cyklopruh na Mořkovsku - PD | 1000 | MSK/IROP | 40 | 400 | 1000
8. | Centrum - PD + Územní studie VP | 1000 | MSK / ?? | 40 | 400 | 1000
9. | Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov | 2400 | MMR | 20 | 480 | 2400
10. | Cyklostezka na Kútě - stavba | 800 | ?? |  | 0 | 800
11. | ZŠ - médiatéka + oprava sborovny | 5600 | IROP | 10 | 560 | 566 |  | 350
12. | návratná finanční výpomoc ZŠ | [6 empty] | 5000
13. | Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 900 | MMR/MSK/MF/MV | 20 - 30 |  | 900
14. | WiFi pro veřejnost | 400 | WiFi4EU | 0 | 0
15. | Přívětivý úřad Hodslavice - OPZ | 500 | OPZ(celk.1665tisKč) | 5 | 25
16. | ÚP - návrh | 100 |  | 100 | 100 | 100
17. | Oprava MK u vodní nádrže Kacabaja Hodslavice | 1600 | MMR60%+MSK20% | 20 | 350 | 350
18. | Turistické vybavení VN Kacabaja | [6 empty] | 250
19. | Rekonstrukce VO - PD, dotační management | [6 empty] | 100
| Celkem | 24900 |  |  | 3890 | 17716 | 3718 | 5500
náklady při získání dotací
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci

## Čerpání 2021
| Návrh investičních a rozvoj akcí na rok 2021 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 21v tis. Kč | Schválený rozpočet tis.Kč | Čerpání 4/2021 | Čerpání 7/2021 | Čerpání 10/2021 | Změna č.1 | Změna č.3 | Změna č.4 | Čerpání 12/2021
1. | Sociální byty stavba/ TDI/BOZP/AD | 7600 | IROP,MF | 5 - 10 | 760 | 7600 | 1926 | 4404 | 5925 | -200 |  | 500
2. | Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - VŘ | 50 | OPŽP | 0 - 50 | 50 | 50
3. | Vybavení SD č.p. 4 (sál, kuchyň, šatna) | 500 | MAS-SZIF | 20 | 100 | 500 |  | 20 | 547 |  |  | 50
4. | ZŠ - oprava podlahy tělocvičny - průzkum stavu,PD + rekonstrukce | 200 | IROP/máme v MAP/MF |  | 200 | 200
5. | Pořízení kompostérů, štěpkovačů atd. | 2100 | OPŽP | 15 | 315 | 2100 | 1792 | 1853 | 1853
6. | Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 150 | ? | 100 | 150 | 150
7. | Chodník+cyklopruh na Mořkovsku - PD | 1000 | MSK/IROP | 40 | 400 | 1000
8. | Centrum - PD + Územní studie VP | 1000 | MSK / ?? | 40 | 400 | 1000
9. | Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov | 2400 | MMR | 20 | 480 | 2400
10. | Cyklostezka na Kútě - stavba | 800 | ?? |  | 0 | 800
11. | ZŠ - médiatéka + oprava sborovny | 5600 | IROP | 10 | 560 | 566 |  |  |  | 350
12. | návratná finanční výpomoc ZŠ | [6 empty] | 1000 | 4000 | 5000
13. | Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 900 | MMR/MSK/MF/MV | 20 - 30 |  | 900
14. | WiFi pro veřejnost | 400 | WiFi4EU | 0 | 0
15. | Přívětivý úřad Hodslavice - OPZ | 500 | OPZ(celk.1665tisKč) | 5 | 25
16. | ÚP - návrh | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 12
17. | Oprava MK u vodní nádrže Kacabaja Hodslavice | 1600 | MMR60%+MSK20% | 20 | 350 | 350
18. | Turistické vybavení VN Kacabaja | [6 empty] | 208 | 286 | 250 | 38
19. | Rekonstrukce VO - PD, dotační management | [8 empty] | 100
20. | Meet prostor - víceúčelové hřiště za Jednotou | 800 | MMR 85% | [8 empty] | 20
| Celkem | 24900 |  |  | 3890 | 17716 | 3718 | 7277 | 12337 | 5400 | 38 | 570
náklady při získání dotací
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci

## Návrh 2022
Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2022 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 22v tis. Kč | návrh rozpočtu tis.Kč | úprava IK+FV
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - změna PD, stavba | 10500 | OPŽP | 0 - 50 | 3000 | 3000
Úpravy venkovních ploch u č.p. 213 | 150 |  | 100 | 150 | 150
ZŠ - rekonstrukce podlahy tělocvičny | 700 | MSK | 42 | 300 | 700
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 151 | ? | 100 | 151 | 151
Chodník+cyklopruh na Mořkovsku - PD | 750 | MSK | 60 | 450 | 750
Centrum Územní studie VP + PD rekonstrukce centra | 1000 | MSK / ?? | 100 | 1000 | 1000
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov | 2400 | MMR | 20 | 2400 | 2400
Cyklostezka na Kútě - stavba | 800 | ?? |  | 0 | 0
Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 1000 | MMR/MSK/MF/MV? | 100 | 1000 | 1000
Grafická identita obce/informační a orient.systém | 500 |  | 100 | 500 | 500
Oprava MK u vodní nádrže Kacabaja Hodslavice | 1600 | MMR60%+MSK20% | 20 | 320 | 0
Meet prostor - víceúčelové hřiště za Jednotou | 900 | MMR 85% | 15 | 135 | 900
Rekonstrukce VO - PD, dotační management | 50 |  | 100 | 50 | 50
Projekt VR FP - klubovna/kavárna FP | 1700 | MSK | ? | 170 | 170 | 170
Radar, měřiče rychlostí (IoT) | 450 | MSK |  | 350 | 450
Rekonstrukce/oprava hřišť | 300 |  | 100 | 300 | 300
Rekonstrukce ploch u MŠ, ZŠ, aj. | 1550 |  | 100 | 1550 | 1550 | 1000
Participativní rozpočet | 300 |  | 100 | 300 | 300
Celkem | 19551 |  |  | 12126 | 13371
|  |  |  | náklady při získání dotací | rezerva v rozpočtu
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci
Note on B7: starostka: 370tis. ÚS + 630tis. PD
Note on B16: starostka: 300tis. Radar ve spolupráci s NJ 150tis.2 Měřiče rychlosti, dotace MSK 99tis.Kč

## Čerpání 2022
Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2022 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 22v tis. Kč | návrh rozpočtu tis.Kč | rozpočet po změně | čerpání 11/22 | čerpání 12/22
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - změna PD, stavba | 10500 | OPŽP | ? | 3000 | 3000 | 3000 | 330.5 | 347.43
Úpravy venkovních ploch u č.p. 213 | 150 |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 99.711
ZŠ - rekonstrukce podlahy tělocvičny | 700 | MSK | 42 | 300 | 700 | 800 | 773 | 722.978
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 151 | ? | 100 | 151 | 151 | 251 | 204.5 | 204.49
Chodník+cyklopruh na Mořkovsku - PD | 750 | MSK | 60 | 450 | 750 | 750 | 115 | 462.159
Centrum Územní studie VP + PD rekonstrukce centra | 1000 | MSK / ?? | 100 | 1000 | 1000 | 1200 | 444 | 466.273
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov | 2400 | MMR | 20 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0
Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 1000 | MMR/MSK/MF/MV? | 100 | 1000 | 1000 | 2770 | 1069 | 2129.657 | (není zaplacena poslední faktrua za 840tis.)
Grafická identita obce/informační a orient.systém | 500 |  | 100 | 500 | 500 | 500 | 267 | 267.03
Meet prostor - víceúčelové hřiště za Jednotou | 900 | MMR 85% | 15 | 135 | 900 | 0 | 0 | 0
Rekonstrukce VO - PD, dotační management | 50 |  | 100 | 50 | 50 | 100 | 33 | 63.791
Projekt VR FP - klubovna/kavárna FP | 1700 | MSK | ? | 170 | 170 | 0 | 0 | 0
Radar, měřiče rychlostí (IoT) | 450 | MSK |  | 350 | 450 | 250 | 214 | 213.98
Rekonstrukce/oprava hřišť | 300 |  | 100 | 300 | 300 | 300 | 45 | 45.086
Rekonstrukce ploch u MŠ, ZŠ, aj. | 1550 |  | 100 | 1550 | 1550 | 1550 | 1466 | 1500.282
Participativní rozpočet | 300 |  | 100 | 300 | 300 | 80 | 47.5 | 57.213
Celkem | 17151 |  |  | 11806 | 13371 | 14101 | 5108.5 | 6580.08
Note on B7: starostka: 370tis. ÚS + 630tis. PD
Note on B14: starostka: 300tis. Radar ve spolupráci s NJ 150tis.2 Měřiče rychlosti, dotace MSK 99tis.Kč

## Návrh 2023
Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2023 | Par | Pol | Org | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 23 v tis. Kč | návrh rozpočtu RO tis.Kč
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - adm. dotace, stavba | 3392 | 6121 | 37 | 17000 | NPO | ? | 2000 | 2000
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 2212 | 5169 | 44 | 200 | ? | 100 | 200 | 200
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - PD, adm.dotace,realizace | 2212 | 6121 | 45 | 8750 | MSK/IROP/SFDI | ? | 8750 | 8750
Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace | 2219 | 6121 | 46 | 1700 | MSK /IROP?? | 70 | 1190 | 1300
Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 5512 | 6121 | 12 | 2800 |  | 100 | 1000 | 1000
Grafická identita obce/informační a orient.systém | 3319 | 6119 | 53 | 500 |  | 100 | 500 | 500
Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI | 3631 | 6121 | 58 | 7200 | MPO | 60 | 4320 | 4500
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov a pozemků | 2219 | 6121 | 47 | 2400 | MMR, MSK | 20 | 480 | 480
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 2212 | 5169 |  | 350 |  | 100 | 350 | 350
EA budov - projekt FVE | 3613 | 5169 | 60 | 300 | OPŽP, NPO | 100 | 300 | 300
Rekonstrukce/oprava hřišť | 3412 | 6121 | 33 | 500 |  | 100 | 500 | 500
ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ | 3113 | 6121 | 56 | 2500 | MSK,MMR,MF | ? | 2500 | 2500
Opravy chodníků a MK | 2219 | 6121 | 61 | 1000 | MMR | ? | 1000 | 1000
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 3722 | 5137 | 59 | 1000 | OPŽP ? | ? | 1000 | 1000
Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy | 3613 | 6121 | 62 | 4000 | IROP? | ? | 500 | 500
Obnova techniky na údržbu zeleně | 3639 | 5137 |  | 500 | OPŽP? | ? | 500 | 500
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení | 3412 | 5169 | 57 | 700 | NSA? | ? | 700 | 700
Participativní rozpočet | 3412 | 5493 | 55 | 300 |  | 100 | 300 | 300
Celkem |  |  |  | 51700 |  |  | 26090 | 26380
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci
Note on E5: starostka: 100tis. Žádost o dotaci + 1600tis. PD
Note on E8: starostka: 7,02mil.stavba+180tis.Kč TDI+ adm.dotace, AD
Note on E10: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ

## Čerpani2023
Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2023 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | % spoluúčast obce | náklady v r. 23 v tis. Kč | schválený rozpočet tis.Kč | Návrh Změna č. 1 | Čerpání 4/2023 | Čerpání 8/23 | čerpání 11/2023 | čerpání 12/2023
Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - adm. dotace, stavba | 17000 | NPO | ? | 2000 | 2000 |  | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast | 200 | ? | 100 | 200 | 200 | 600 | 0 | 0 | 30.25 | 30.25
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - PD, adm.dotace,realizace | 8750 | MSK/IROP/SFDI | ? | 8750 | 8750 |  | 48.4 | 58.567 | 592.8132 | 592.8132
Centrum - PD rekonstrukce centra, adm.dotace | 1700 | MSK /IROP?? | 70 | 1190 | 1300 |  | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
Soc. zařízení hasičské zbrojnice | 2800 |  | 100 | 1000 | 1000 |  | 852.686 | 852.686 | 852.686 | 840.5861
Grafická identita obce/informační a orient.systém | 500 |  | 100 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 168.6135 | 510.6394
Rekonstrukce VO - dotační management, stavba, TDI | 7200 | MPO | 60 | 4320 | 4500 |  | 0 | 49.95 | 7090.1163 | 7090.1163
Rekonstrukce odstavných ploch u obecních budov a pozemků | 2400 | MMR, MSK | 20 | 480 | 480 |  | 7.865 | 7.865 | 7.865 | 7.865
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 350 |  | 100 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EA budov - projekt FVE | 300 | OPŽP, NPO | 100 | 300 | 300 |  | 0 | 38.72 | 193.81 | 193.81
Rekonstrukce/oprava hřišť | 500 |  | 100 | 500 | 500 |  | 0 | 193.3473 | 193.3473 | 492.5077
ZŠ/MŠ - rekonstrukce 2 tříd na 1.NP ZŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ | 6600 | MSK,MMR,MF | ? | 2500 | 2500 | 6000 | 72.6 | 1743.7094 | 2560.9495 | 2560.9495
Opravy chodníků a MK | 1000 | MMR | ? | 1000 | 1000 |  | 0 | 202.9775 | 202.9775 | 762.8155
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 1000 | OPŽP ? | ? | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nákupní středisko - odkup nevyužívané části a studie využití budovy | 4000 | IROP? | ? | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 55.5 | 115
Obnova techniky na údržbu zeleně | 500 | OPŽP? | ? | 500 | 500 |  | 0 | 357.199 | 377.3083 | 424.5083
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení | 700 | NSA? | ? | 700 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 406.49
Participativní rozpočet | 300 |  | 100 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 63.041 | 63.041
Celkem | 55800 |  |  | 26090 | 26380 | 30280 | 1054.151 | 3577.6212 | 12461.8776 | 14163.9919
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci
Note on B5: starostka: 100tis. Žádost o dotaci + 1600tis. PD
Note on B8: starostka: 7,02mil.stavba+180tis.Kč TDI+ adm.dotace, AD
Note on B10: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ

## Návrh 2024
Plnění investičních a rozvoj. akcí na rok 2024 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | Výše dotace | % spoluúčast obce | schválený rozpočet tis.Kč
Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD | 14500 | NPO | 2900 | 80 | 18500
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD | 800 | ? |  | 100 | 800
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD | 12300 | MAS/IROP | 9000 | 15-20 | 12600
Grafická identita obce/aplikace/web obce | 500 |  |  | 100 | 500
Doplnění VO | 1000 |  |  | 100 | 1000
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ | 2400 | MMR, MSK |  | ? | 2600
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 350 |  |  | 100 | 350
FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace | 2500 | NPO ? | 1860 |  | 500
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku | 500 | OPŽP, NPO ? |  | 100 | 500
Rekonstrukce/oprava dětských hřišť | 500 |  |  | 100 | 1000
Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba | 6300 | MSK,OPŽP |  | ? | 7400
Opravy chodníků a MK | 500 | MMR |  | ? | 500
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 1700 | OPŽP ? | 1157 | ? | 1700
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD | 2000 | IROP/MPO/MMR |  | ? | 2000
Obnova techniky pro techn. správu | 1000 | OPŽP? |  | ? | 1500
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) | 1000 |  |  |  | 1000
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení | 700 | NSA? |  | ? | 700
Participativní rozpočet | 300 |  |  | 100 | 100
Celkem | 48850 |  | 14917 |  | 53250
Volné finanční prostředky | 28000
Rozdíl | -20850
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci
Note on B8: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ

## Čerpání 2024
Plnění investičních a rozvoj. akcí na rok 2024 | Náklady tis.Kč | Dotační zdroj | Výše dotace | % spoluúčast obce | schválený rozpočet tis.Kč | změna 8_24 | plnění 4/2024 | plnění 7/2024 | plnění 11/2024 | plnění 12/2024
Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD | 14500 | NPO | 2900 | 80 | 18500 | 1500 | 68 | 3230 | 10247 | 12534
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD | 800 | ? |  | 100 | 800 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD | 12300 | MAS/IROP | 9000 | 15-20 | 12600 | 0 | 289 | 3900 | 12427 | 13070
Grafická identita obce/aplikace/web obce | 500 |  |  | 100 | 500 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52
Doplnění VO | 1000 |  |  | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ | 2400 | MMR, MSK |  | ? | 2600 | 200 | 7 | 34 | 61 | 626
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 350 |  |  | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace | 2500 | NPO ? | 1860 |  | 500 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku | 500 | OPŽP, NPO ? |  | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstrukce/oprava dětských hřišť | 500 |  |  | 100 | 1000 | 0 | 220 | 401 | 401 | 401
Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba | 6300 | MSK,OPŽP |  | ? | 7400 | 1100 | 0 | 36 | 6165 | 6165
Opravy chodníků a MK | 500 | MMR |  | ? | 500 | 0 | 276 | 276 | 276 | 423
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 1700 | OPŽP ? | 1157 | ? | 1700 | 0 | 54 | 134 | 134 | 134
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD | 2000 | IROP/MPO/MMR |  | ? | 2000 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51
Obnova techniky pro techn. správu | 1000 | OPŽP? |  | ? | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 98 | 108 | 856
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení | 700 | NSA? |  | ? | 700 | 0 | 0 | 464 | 669 | 669
Participativní rozpočet | 300 |  |  | 100 | 100 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 48850 |  | 14917 |  | 53250 | 600 | 995 | 8706 | 30837 | 36340
Volné finanční prostředky | 28000
Rozdíl | -20850
- projekty v realizaci
- podaná žádost o dotaci
Note on B8: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ

## Návrh 2025
Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2025 | Náklady v tis.Kč | Dotační zdroj | Výše získané dotace v tis Kč | % spoluúčast obce | schválený rozpočet tis.Kč
Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD | 6800 | NPO | 2700 |  | 6800
Centrum - architektonické studie rekonstrukce centra, adm.dotace | 1000 | MSK /MMR?? |  |  | 0
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD | 800 | ? |  |  | 800
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy | 1500 | MSK/MMR |  |  | 1500
Grafická identita obce/aplikace/web obce | 500 |  |  |  | 500
Doplnění VO | 750 |  |  |  | 750
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ | 2000 | MMR, MSK | 80 |  | 2000
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 400 |  |  |  | 400
FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace | 1000 | NPO ? |  |  | 1000
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku | 500 | MSK | 30 |  | 500
Rekonstrukce/oprava dětských hřišť | 750 |  |  |  | 750
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce kuchyně | 300 |  |  |  | 300
Opravy chodníků a MK, autobus. zastávek, demolice mostů | 2000 | MMR ? |  |  | 2000
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 1700 | OPŽP | 1157 |  | 1700
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD | 2000 | IROP/MPO/MMR |  |  | 2000
Obnova techniky pro techn. správu | 750 |  |  |  | 750
Rekonstrukce úpravny vody Straník - PD, doplnění řídícího systému | 650 |  |  |  | 650
Chodník na Kútě - PD - pro stavbu chodníku k zastávce | 500 |  |  |  | 500
Participativní rozpočet | 400 |  |  | 100 | 400
Celkem | 24300 |  | 3967 |  | 23300
Note on B3: starostka: 100tis. Žádost o dotaci + 1600tis. PD
Note on B9: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ

## Čerpání 2025
Plnění investičních a rozvoj. akcí na rok 2025 | Náklady v tis.Kč | Dotační zdroj | Výše získané dotace v tis Kč | schválený rozpočet tis.Kč | Čerpání 4/2025 | Změna č.1 | Čerpání 7/2025
Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD | 6800 | NPO | 2700 | 6800 | 4301 |  | 4301
Centrum - architektonické studie rekonstrukce centra, adm.dotace | 1000 | MSK /MMR?? | 400 | 0 | 0 |  | 30
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD | 800 | ? |  | 800 | 91 |  | 90.75
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy | 1500 | MSK/MMR |  | 1500 | 16 |  | 16
Grafická identita obce/aplikace/web obce | 500 |  |  | 500 |  |  | 10
Doplnění VO | 750 |  |  | 750 | 0 |  | 0
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ | 2000 | MMR, MSK | 80 | 2000 | 1221 |  | 1862
Radar u ZŠ - spol.s NJ | 400 |  |  | 400 | 0 |  | 0
FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace | 1000 | NPO ? |  | 1000 | 0 |  | 0
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku | 500 | MSK | 30 | 500 | 132 |  | 132
Rekonstrukce/oprava dětských hřišť | 750 |  |  | 750 | 593 |  | 607
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce kuchyně | 300 |  |  | 300 | 0 |  | 0
Opravy chodníků a MK, autobus. zastávek, demolice mostů | 2000 | MMR ? |  | 2000 | 45 |  | 90
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst | 1700 | OPŽP | 1157 | 1700 | 0 |  | 464
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD | 2000 | IROP/MPO/MMR |  | 2000 | 26 |  | 26
Obnova techniky pro techn. správu | 750 |  |  | 750 | 98 |  | 98
Rekonstrukce úpravny vody Straník - PD, doplnění řídícího systému | 1300 |  |  | 650 | 0 | 1300 | 0
Chodník na Kútě - PD - pro stavbu chodníku k zastávce | 500 |  |  | 500 | 0 |  | 30.25
Participativní rozpočet | 400 |  |  | 400 | 0 |  | 25
Odstraňování povodňových škod (povodeň 9/2024) | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 0
Celkem | 26450 |  | 4367 | 23300 |  | 26100 | 7782
Note on B3: starostka: 100tis. Žádost o dotaci + 1600tis. PD
Note on B9: starostka: 350tis. Radar ve spolupráci s NJ