Obec Albrechtice							Číslo materiálu:
Materiál pro jednání Zastupitelstva obce Albrechtice dne 23.06.2026

Informace o přípravě a postupu investiční výstavbě v obci za 01-05/2026

Důvodová zpráva:
Na základě plánu práce Zastupitelstva obce Albrechtice na rok 2026 je zpracována tato zpráva podávající informace o stavu investičních záměrů obce.


(1)
ZÁMOSTÍ
§3613 nebyty	ORJ 8010		

Charakter akce:	stavební práce, služby (projektová příprava)

Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výměna nevyhovující čistírny odpadních vod za septik se zemním biologickým filtrem pro provozní objekt areálu Zámostí. V roce 2024 proběhla projektová příprava záměru.

Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady projektové přípravy a dále na realizaci stavby a uvedení stavby do řádného užívání.		
0,73 mil. Kč bez DPH
Časový rámec:
Q2 2026 	soutěž veřejné zakázky na realizaci, zahájení realizace
Q3 2026 	kolaudace, provoz

(2)
GENERÁLNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIČNÍCH MOSTŮ
OPRAVA MOSTU AI-M-02 OSVOBOZENÍ							
§2212 silnice	ORJ 7003									
					
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
								
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je projektová příprava opravy mostního objektu, kdy potřeba provedení nezbytných oprav a údržby vyplývá ze zpracované revizní zprávy mostního technika. V roce 2024 proběhlo zpracování kompletní projektové dokumentace stavby. Nebylo však dořešeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Je tak zapotřebí vypořádat majetkoprávní poměry a následně obstarat příslušná povolení stavby, jejichž obstarání závisí na vyřešení majetků.

Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady vyřešení majetkoprávních vypořádání a inženýrskou činnost pro povolení stavby. Částka za případný výkup pozemku není součástí předpokládané ceny a bude řešena dle konečného jednání s vlastníky a uzavřené dohody (přepokládá se stanovení ceny dle znaleckého posudku).
600 000 Kč včetně DPH
Časový rámec:
Q2-3 2026	majetkové vypořádání
Q3 2026 	povolení stavby

(3)
PŘECHOD UL. ŽIVOTICKÁ						
§2212 silnice	ORJ 8017								
			
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového přechodu pro chodce se světelnou signalizací a osvětlením přes silnici III. ul. Životická. Součástí řešení je zejména přestavba 2x autobusového zálivu, přestavba chodníku a napojení na stávající chodník, bezbariérové úpravy, nové zastávky, zrušení stávajících zastávek, přeřešení dopravního značení, dešťová kanalizace, přeložka splaškového kanalizačního řadu telematika + připojení telematiky na NN, veřejné osvětlení přechodu, oprava komunikace, úprava sjezdu, sadové úpravy.
V roce 2024 byla započata projektová příprava. Po dokončení projektových prací a zajištění povolení stavby bude ve spolupráci se spol. INNOVA žádáno o získání dotačních prostředků pro budoucí realizaci.


Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady na projekční činnost, inženýrskou činnost dle SOD (bude upraveno po VZMR), správní poplatky a náklady spolupráce na dotační činnosti.
 vyplyne z VZMR

Časový rámec:
	
Q2 2026 	hledání možných dotačních prostředků pro budoucí realizaci
NEBYLA PŘIZNÁNA DOTACE PRO REALIZACE VÝŠE UVEDNÉ INV. AKCE.
IVESTIČNÍ AKCE BYLA POZASTAVENA!!





(4)
CHODNÍK HLAVNÍ II. ET						
§2212 silnice	ORJ 5822								
				
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
									
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového chodníku podél silnice III. třídy k pizzerii, rekonstrukce stávajícího chodníku, bezbariérové úpravy zastávkových zálivů, osvětlení přechodu a souv. Jedná se o úpravu (zkrácení) stávajícího projektu z roku 2020 a jeho doplnění na požadavky programu SFDI – bezpečnost dopravy. V roce 2026 ve spolupráci se spol. INNOVA bude žádáno o získání dotačních prostředků pro budoucí realizaci.

Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady na projekční činnost, inženýrskou činnost dle SOD (bude známo po VZMR), správní poplatky a náklady spolupráce na dotační činnosti.

0,2 mil. Kč bez DPH
Časový rámec:
Q3 2026 	hledání možných dotačních prostředků pro budoucí realizaci


(5)
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 501 PRO ZŠ A MŠ S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM 					
ORJ 2502								
			
Charakter akce:	služby (projektová příprava), stavební práce
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je rekonstrukce stávajících budovy č.p 501 prostor pro zřízení MŠ s polským vyučovacím jazykem.
V roce 2025 byla zpracovávaná PD. Ve spolupráci se spol. INNOVA žádáno o získání dotačních prostředků pro budoucí realizaci.


Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky 4mil. Kč

Časový rámec:
	
Q2 2026 	realizace
Q3 2026 	kolaudace
STAVBA BYLA ZAHÁJENÁ PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ PRACÍ JE 06/2026, KOLAUDACE 07-08/2026.


(6)
MOST CHOTĚBUZSKÁ 					
ORJ 2501								
			
Charakter akce:	stavební práce
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového mostu přes vodoteč Chotěbuzská.

Předpokládaná hodnota:
Cca 200 000 Kč


Časový rámec:
	
Q2-3 2026	předprojektová práce
Q2-3 2026	majetkové vypořádání
BYL ZPRACOVÁN GEOMETRICKÝ PLÁN PRO MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ DOTČENÝCH PARCEL. OBEC OČEKÁVÁ SOUHLAS MAJITELÉ POZEMKŮ S JEJICH PŘEVODEM NA OBEC NEBO PŘÍPADNOU SMĚNOU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE ALBRECHTICE.

	



Zpracovala: Veronika Machýčková		Předkládá: Ing. Jindřich Feber, starosta



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Albrechtice:
1) bere na vědomí
důvodovou zprávu o přípravě a postupu investiční výstavby v obci za 01-05/2026







