Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru 
„Odkanalizování obce Březůvky“
Článek I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Obec Březůvky




Sídlo zadavatele:

        Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Zástupce pro věci smluvní:
Hana Vachová, MBA., MPA, starostka obce

Zástupce pro věci technické:
Hana Vachová, MBA., MPA, starostka obce

IČO:
00283843

DIČ:
CZ00283843

ID datové schránky:
c8zbutv
Zhotovitel:
VH atelier spol. s r.o.

Sídlo:


Merhautova 216, 613 00 Brno

Statutární zástupce: 
Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

Smluvní zástupce: 
Ing. Ivo Pospíšil 
 

Zástupce pro věci technické:
doc. Ing. Jakub Raček, Ph.D., 

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.:

27-8608850237/ 0100

IČ:

49437267



DIČ:
CZ49437267
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č 12070.
Článek II. 
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 2. 2025, je změna článku III. smlouvy. Termíny plnění uvedené ve smlouvě byly upraveny s ohledem na delší časový rámec potřebný zejména pro detailní vyjasnění technického řešení uložení kanalizace v prostoru krajské komunikace vzhledem k budoucí rekonstrukci pláně vozovky.  
Zároveň došlo ke zdržení při projednávání alternativního financování a provozování kanalizace, což mělo vliv na postup prací a vyžádalo si posun termínů plnění v bodech 3-6.
Dále se na žádost Zhotovitele provádí změna článku IV. smlouvy, jejímž cílem je rozdělení a upřesnění podmínek fakturace za již provedené dílčí části díla.
Změny jsou vyznačeny tučně v níže uvedených tabulkách. 
Článek III. 
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:
	Bod
	Popis
	Termín plnění

	4.
	Vypracování, projednání a povolení projektové dokumentace pro povolení záměru – Losky
	do 30.6.2026

	5.
	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru
	do 30.6.2026

	5.1
	Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro povolení záměru
	do 30.6.2026

	5.2
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení záměru
	do 31.7.2026

	5.3
	Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci 
	do 30.9.2026


Článek IV. 
Cena prací
Změna spočívá v upřesnění plnění části smlouvy, uvedeného v bodě č.5 čl. IV. 
Smluvní strany se dohodly, že původní znění bodu č. 5 Článku IV. Smlouvy (týkající se Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru) se ruší a nahrazuje novým zněním rozděleným do podbodů 5.1. a 5.2., a to za účelem umožnění fakturace již provedených činností Zhotovitelem. Zároveň dochází k přečíslování existujících bodů 5.1, 5.2 a 5.3 na body 6, 7 a 8.  Nové znění bodů a číslování je tučně uvedeno v tabulce níže. Celková cena díla zůstává neměnná. 


Cena díla rozúčtovaná na jednotlivé položky dle dodatku č. 1: 

	
	Cena 
	DPH
	s DPH

	
	bez DPH
	(21%)
	 

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1.
	Představení technické řešení 
	50.000,-
	10.500,-
	60.500,-

	2.
	Geodetické zaměření
	110.000,-
	23.100,-
	133.100,-

	3.
	Inženýrsko-geologický průzkum
	101.292,-
	21.271,-
	122.563,-

	4.
	Vypracování, projednání a povolení projektové dokumentace pro povolení záměru – Losky
	100.000,-
	21.000,-
	121.000,-

	5.1
	Vypracování celkového koncepčního řešení odkanalizování (70 % bodu 5.)
	900.996,-
	189.209,-
	1.090.205,-

	5.2
	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (30 % bodu 5.)
	386.141,-
	81.090,-
	467.231,-

	6.
	Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro povolení záměru
	20.000,-
	4.200,-
	24.200,-

	7.
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení záměru
	289.071,-
	60.705,-
	349.776,-

	8.
	Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci 
	30.000,-
	6.300,-
	36.300,-

	 
	Celkem 
	1.987.500,-
	417.375,-
	2.404.875,-


Článek V. 
Závěrečná ujednání Dodatku č. 1 
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Březůvky usnesením č. ……… ze dne…..…..
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
V obci Březůvky dne: 

          
                         V Brně dne:                                                 
	Objednatel:



	Zhotovitel:

	         ………………………………………….
               Hana Vachová, MBA., MPA
                         starosta obce
	………………………………………….
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
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