## 2023_aktualizace na 2026
Programové priority 2023-2026 - aktualizace pro rok 2026 |  | pro rok 2025 | [7 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 2026
celkem: |  | 18552000 | [5 empty] | 278000 | 18024000
| STATUS | předpokládaný dopad do RO | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 2024-09-30 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 2025-11-10
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa | čeká na zahájení | 0 | 2212 |  | 2026-09-30 | INV | ANO |  |  | 2023-01-23: z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt; 2023-10-31: realizovat až po uložení optické sítě
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 0 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | HOTOVO |  | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE |  |  | 2023-05-02: dohodnuto na realizaci v září 2023; 2023-06-05: čekáme na září; 2023-10-31: HOTOVO
zateplení . Půda č.p.31 |  | 0 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 0 |  | 2023-10-31: řešit s celou budovou č.p.31
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 0 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | zrušeno | 0 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 0 | 0 | 2023-01-23: připraven návrh projektu; 2024-09-30: odloženo; 2025-01-31: dořešíme v rámci výstavby DS
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy | před dokončením | 3000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 3000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí | cedule nakoupeny - nutno pořídit barvy - natřít do konce května | bude natřenon v týdnu do 12.6. | první nátěr hotov, dnes druhý a v pátek 16.6. instalace cedulí | zbývá natřít vrata a klempířinu na střesše - posunuto na jaro 2024 | najít si čaas a udělat to | zbývá natřít vrata a klempířinu na střesše - posunuto na jaro 2024
územní plán - aktualizace | HOTOVO |  | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem; 2023-05-02: čekáme na vyjádření MoVo; 2023-06-05: MoVo zamítla Z22, probíhá vyjadřování kraje - proběhne opětovné veřejné projednávání; 2023-10-31: po opakovaném veřejném projednávání pořizovatel řeší námitku Ing. Říhy, předpokládáané schválení změny ÚP - březen 2024; 2024-09-30: schváleno 1.3.2024
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | HOTOVO |  | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 0 |  | 2023-01-23: chybí dodat odp.koš - na jaře 2023; 2023-05-02: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci | v procesu | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali; 2023-06-05: SK ČOV dodala aktuální eznam nepřipojených v červenci vyzvat k vyjádření jak nakládají s odpadními vodami; 2023-10-31: ve spolupráci s SK ČOV; 2024-09-30: 4.6.2024 - vyžádán zásah Vodoprávního úřadu; 2025-01-31: probíhá řešení ze strany Vodohospodářského úřadu
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | pozastaveno | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje; 2023-10-31: po schválení Změny ÚP řešit ve vazbě na ocranu vodního zdroje; 2024-09-30: osloven provozovatel - nutno dojendat podmínky - proájem, výpůjčka, prodej ?; 2025-01-31: pozastaveno
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrastruktury | HOTOVO |  | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 0 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5 | připomínkována 1.vereze - nájezd na cestu od Sněhotic nutno předělat - očekáváme upravenou verzi | čekáme na dodání PD od ing.Doubravy |  | posunout termín do 30.3.2024 | 12.6.2024 - podána žádost o stavební povolení | probíhá stavební řízení | získáno stavební povolení
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury | čeká na zahájení | 0 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 0 | 0 | bar: 2023-01-23 to 2023-06-14
Most 01 - Chaloupky - projekt | pozastaveno | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | 2023-01-23: do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou; 2023-05-02: urgence projektanta; 2023-10-31: posunuto na později
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 0 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 0 | 0 | 2023-10-31: posunuto na později
nové dětské hřiště | HOTOVO |  | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 0 | 0 | 2023-01-23: podána žádost o dotaci na OL kraj 50%; 2023-05-02: získána dotace z MMR, 11.5. začne realizace; 2023-06-05: předání do 30.6. , faktuce, platba a do 31.8. musíme vyrobit plot; 2023-10-31: Hotovo - na jaře dokočníme zel.plochu + revitalizace živého plotu; 2025-01-31: zbývá upravit a oset přední plochu
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: konzultováno s restaurátory - doporučují orig.sochy ponehct v kanceláři a na kříž instalovat nějakou umělotinu bez žádné umělecké či sakrální hodnoty
odstranění skládek před domy v obci | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: HOTOVO
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | HOTOVO |  | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: začne v týdnu po 8.5.2023; 2023-06-05: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
pěšina podél silnice do Brodku | v přípravě | 0 |  |  | 2025-06-30 |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: připravovány právní podklady
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | HOTOVO |  | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: vše směřuje k tomu, aby 5.5. bylo zabetonováno; 2023-06-05: zabetonováno, natřeno, opraveno - zbývá protější břeh; 2023-06-14: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: Jindřich ořezal břečťany; 2023-10-31: hotovo - děláme průběžně (u kolinské, M.Matoušek. Z.Černý)
příkopové rameno Marolin M308S APS | HOTOVO |  |  |  | 2024-03-31 | ANO | NE
obnova vybavení JSDH | v procesu | 34000 | 5512 | 5137 | 2025-04-30 |  | ANO | 10000 | 24000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100% | dotace schválena ve výši 22.000,- velitel JSDH vyzván, aby objednal | boty dodány, ochranný oblek objednán | smlouva podepsaána - čekáme na vyplacení dotace | pro letošek HOTOVO, příští rok ještě ponorné čerpadlo |  | podána žádso na OL kraj | dotace vyplacena, čerpaadlo pořízeno a předáno JSDH
udržení provozu obchodu LUNA | HOTOVO |  |  |  | 2023-12-31 |  | NE |  |  | 2023-05-02: k 1.5. nastoupila nová vedoucí, 14 se zaučuje a od 15.5. bude fungovat samostatně; 2023-06-14: jednání o možném bezkontaktni varianty CONTIO; 2023-10-31: HOTOVO - na jaře dokončit fasádu na vstupu
oprava vnitřní fasády sálu - pod podiem | HOTOVO |  |  |  | 2024-06-30 |  | NE
generální oprava hřiště - bouda, jeviště, povrch hřiště | HOTOVO | 50000 |  |  | 2025-03-31 |  | NE | 50000 |  | 2025-01-31: zbývá vnitří vybavení - pulty instlalace vodo a chlaďáky; 2025-07-31: nová elektřina na podium, vše zprovozněno
Dětská skupina - projektová dokumentace | HOTOVO |  |  |  | 2024-06-30 |  | ANO |  |  | 2024-09-30: 14.6.2024 - podána žádost o stavební povolení
Dětská skupina - výstavba nemovitosti | HOTOVO | 18000000 |  |  | 2025-07-31 |  | ANO | 0 | 18000000 | 2025-07-31: hotová hrubá stavba a střecha do úrovně záklopu a paropropustné folie | zkolaudováno 26.2.2026
Dětská skupina zřízení a provoz | v procesu | 0 |  |  | 2026-02-28 |  | ANO | bar: 2023-01-23 to 2023-06-14
AED sada - defibrilátor | před dokončením | 50000 |  |  |  |  | NE | 50000 |  | 2025-11-10: nakoupeno - nutno nainstalovat
odvodnění (srážka) cesty od vodárny - nad garážemi M-Makoše | HOTOVO | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | 2025-07-31: hotové
odvodnění (srážka) cesty u křížku - vod o Drysic | HOTOVO | 200000 | [7 empty] | 2025-07-31: hotové
zabudované skříně do předsálí | HOTOVO | 50000 | [7 empty] | 2025-11-10: hotové | hotové
skříňka pod dřez v kuchyňce předsálí | pro rok 2026 | 5000
výmalba obecního sálu | pro rok 2026 | 5000
oprava elektroinstalace v kuchyňce hasičárny | pro rok 2026 | 40000
plotostřih na příkopové rameno | pro rok 2026 | 110110
údržba cest | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 0 | 2023-10-31: průběžně
dotace spolkům (SDH, SOKOL, Myslivci, Farnost) | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0 | 2023-05-02: podávají žádosti; 2023-06-14: všechny dotace vyplaceny; 2023-10-31: všechny dotace vyplaceny
akce (obce) | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
[8 empty] | 0 | 0
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 10000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 10000 | 0
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0 | 2023-06-14: proběhne 28.8. 17:00
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 31.3.2026 usnesením č.4/2/2026.
Vyvěšeno na úřední desce: ….....2026
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A28: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby

## 2023_aktualizace na 2025
Programové priority 2023-2026 - aktualizace pro rok 2025 |  | pro rok 2025 | [7 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025
celkem: |  | 18552000 | [5 empty] | 278000 | 18024000
| STATUS | předpokládaný dopad do RO | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 2024-09-30 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 2025-11-10
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa | čeká na zahájení | 0 | 2212 |  | 2026-09-30 | INV | ANO |  |  | 2023-01-23: z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt; 2023-10-31: realizovat až po uložení optické sítě
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 0 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | HOTOVO |  | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE |  |  | 2023-05-02: dohodnuto na realizaci v září 2023; 2023-06-05: čekáme na září; 2023-10-31: HOTOVO
zateplení . Půda č.p.31 |  | 0 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 0 |  | 2023-10-31: řešit s celou budovou č.p.31
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 0 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | zrušeno | 0 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 0 | 0 | 2023-01-23: připraven návrh projektu; 2024-09-30: odloženo; 2025-01-31: dořešíme v rámci výstavby DS
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy | před dokončením | 3000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 3000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí | cedule nakoupeny - nutno pořídit barvy - natřít do konce května | bude natřenon v týdnu do 12.6. | první nátěr hotov, dnes druhý a v pátek 16.6. instalace cedulí | zbývá natřít vrata a klempířinu na střesše - posunuto na jaro 2024 | najít si čaas a udělat to | zbývá natřít vrata a klempířinu na střesše - posunuto na jaro 2024
územní plán - aktualizace | HOTOVO |  | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem; 2023-05-02: čekáme na vyjádření MoVo; 2023-06-05: MoVo zamítla Z22, probíhá vyjadřování kraje - proběhne opětovné veřejné projednávání; 2023-10-31: po opakovaném veřejném projednávání pořizovatel řeší námitku Ing. Říhy, předpokládáané schválení změny ÚP - březen 2024; 2024-09-30: schváleno 1.3.2024
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | HOTOVO |  | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 0 |  | 2023-01-23: chybí dodat odp.koš - na jaře 2023; 2023-05-02: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci | v procesu | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali; 2023-06-05: SK ČOV dodala aktuální eznam nepřipojených v červenci vyzvat k vyjádření jak nakládají s odpadními vodami; 2023-10-31: ve spolupráci s SK ČOV; 2024-09-30: 4.6.2024 - vyžádán zásah Vodoprávního úřadu; 2025-01-31: probíhá řešení ze strany Vodohospodářského úřadu
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | pozastaveno | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | 2023-01-23: dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje; 2023-10-31: po schválení Změny ÚP řešit ve vazbě na ocranu vodního zdroje; 2024-09-30: osloven provozovatel - nutno dojendat podmínky - proájem, výpůjčka, prodej ?; 2025-01-31: pozastaveno
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrastruktury | HOTOVO |  | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 0 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5 | připomínkována 1.vereze - nájezd na cestu od Sněhotic nutno předělat - očekáváme upravenou verzi | čekáme na dodání PD od ing.Doubravy |  | posunout termín do 30.3.2024 | 12.6.2024 - podána žádost o stavební povolení | probíhá stavební řízení | získáno stavební povolení
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  | 0 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 0 | 0 | bar: 2023-01-23 to 2023-06-14
Most 01 - Chaloupky - projekt | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | 2023-01-23: do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou; 2023-05-02: urgence projektanta; 2023-10-31: posunuto na později
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 0 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 0 | 0 | 2023-10-31: posunuto na později
nové dětské hřiště | HOTOVO |  | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 0 | 0 | 2023-01-23: podána žádost o dotaci na OL kraj 50%; 2023-05-02: získána dotace z MMR, 11.5. začne realizace; 2023-06-05: předání do 30.6. , faktuce, platba a do 31.8. musíme vyrobit plot; 2023-10-31: Hotovo - na jaře dokočníme zel.plochu + revitalizace živého plotu; 2025-01-31: zbývá upravit a oset přední plochu
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) | pozastaveno | 0 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: konzultováno s restaurátory - doporučují orig.sochy ponehct v kanceláři a na kříž instalovat nějakou umělotinu bez žádné umělecké či sakrální hodnoty
odstranění skládek před domy v obci | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: HOTOVO
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | HOTOVO |  | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: začne v týdnu po 8.5.2023; 2023-06-05: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
pěšina podél silnice do Brodku | v přípravě | 0 |  |  | 2025-06-30 |  | NE | 0 |  | 2023-10-31: připravovány právní podklady
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | HOTOVO |  | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: vše směřuje k tomu, aby 5.5. bylo zabetonováno; 2023-06-05: zabetonováno, natřeno, opraveno - zbývá protější břeh; 2023-06-14: hotovo; 2023-10-31: HOTOVO
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  | 2023-05-02: Jindřich ořezal břečťany; 2023-10-31: hotovo - děláme průběžně (u kolinské, M.Matoušek. Z.Černý)
příkopové rameno Marolin M308S APS | HOTOVO |  |  |  | 2024-03-31 | ANO | NE
obnova vybavení JSDH | HOTOVO | 34000 | 5512 | 5137 | 2025-04-30 |  | ANO | 10000 | 24000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100% | dotace schválena ve výši 22.000,- velitel JSDH vyzván, aby objednal | boty dodány, ochranný oblek objednán | smlouva podepsaána - čekáme na vyplacení dotace | pro letošek HOTOVO, příští rok ještě ponorné čerpadlo |  | podána žádso na OL kraj | dotace vyplacena, čerpaadlo pořízeno a předáno JSDH
udržení provozu obchodu LUNA | HOTOVO |  |  |  | 2023-12-31 |  | NE |  |  | 2023-05-02: k 1.5. nastoupila nová vedoucí, 14 se zaučuje a od 15.5. bude fungovat samostatně; 2023-06-14: jednání o možném bezkontaktni varianty CONTIO; 2023-10-31: HOTOVO - na jaře dokončit fasádu na vstupu
oprava vnitřní fasády sálu - pod podiem | HOTOVO |  |  |  | 2024-06-30 |  | NE
generální oprava hřiště - bouda, jeviště, povrch hřiště | HOTOVO | 50000 |  |  | 2025-03-31 |  | NE | 50000 |  | 2025-01-31: zbývá vnitří vybavení - pulty instlalace vodo a chlaďáky; 2025-07-31: nová elektřina na podium, vše zprovozněno
Dětská skupina - projektová dokumentace | HOTOVO |  |  |  | 2024-06-30 |  | ANO |  |  | 2024-09-30: 14.6.2024 - podána žádost o stavební povolení
Dětská skupina - výstavba nemovitosti | před dokončením | 18000000 |  |  | 2025-07-31 |  | ANO | 0 | 18000000 | 2025-07-31: hotová hrubá stavba a střecha do úrovně záklopu a paropropustné folie
Dětská skupina zřízení a provoz | v přípravě | 0 |  |  | 2026-02-28 |  | ANO | bar: 2023-01-23 to 2023-06-14
AED sada - defibrilátor | před dokončením | 50000 |  |  |  |  | NE | 50000 |  | 2025-11-10: nakoupeno - nutno nainstalovat
odvodnění (srážka) cesty od vodárny - nad garážemi M-Makoše | HOTOVO | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | 2025-07-31: hotové
odvodnění (srážka) cesty u křížku - vod o Drysic | HOTOVO | 200000 | [7 empty] | 2025-07-31: hotové
zabudované skříně do předsálí | HOTOVO | 50000 | [7 empty] | 2025-11-10: hotové | hotové
údržba cest | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 0 | 2023-10-31: průběžně
dotace spolkům (SDH, SOKOL, Myslivci, Farnost) | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0 | 2023-05-02: podávají žádosti; 2023-06-14: všechny dotace vyplaceny; 2023-10-31: všechny dotace vyplaceny
akce (obce) | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
[8 empty] | 0 | 0
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 10000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 10000 | 0
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0 | 2023-06-14: proběhne 28.8. 17:00
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 28.3.2025 usnesením č.6/3/2025
Vyvěšeno na úřední desce: ….....2025
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A28: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby

## 2023_aktualizace na 2024
Programové priority 2023-2026 - aktualizace pro rok 2024 | [9 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
celkem: |  | 55887500 | [5 empty] | 42262100 | 24457400
| STATUS | předpokládaný náklad | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 2024-09-30
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa | čeká na zahájení | 3000000 | 2212 |  | 2024-09-30 | INV | ANO | 72000 | 1350000 | z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt |  |  |  | realizovat až po uložení optické sítě
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 5000000 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | HOTOVO | 100000 | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE |  |  |  | dohodnuto na realizaci v září 2023 | čekáme na září |  | HOTOVO
zateplení . Půda č.p.31 |  | 400000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 400000 | [5 empty] | řešit s celou budovou č.p.31
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 2000000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | odloženo | 1800000 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 270000 | 1530000 | připraven návrh projektu |  |  |  |  | odloženo
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 10000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy | před dokončením | 20000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 20000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí | cedule nakoupeny - nutno pořídit barvy - natřít do konce května | bude natřenon v týdnu do 12.6. | první nátěr hotov, dnes druhý a v pátek 16.6. instalace cedulí | zbývá natřít vrata a klempířinu na střesše - posunuto na jaro 2024 | najít si čaas a udělat to
územní plán - aktualizace | HOTOVO | 106000 | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 106000 | 0 | běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem | čekáme na vyjádření MoVo | MoVo zamítla Z22, probíhá vyjadřování kraje - proběhne opětovné veřejné projednávání |  | po opakovaném veřejném projednávání pořizovatel řeší námitku Ing. Říhy, předpokládáané schválení změny ÚP - březen 2024 | schváleno 1.3.2024
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | HOTOVO | 5000 | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 5000 |  | chybí dodat odp.koš - na jaře 2023 | hotovo |  |  | HOTOVO
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci | v procesu | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali |  | SK ČOV dodala aktuální eznam nepřipojených v červenci vyzvat k vyjádření jak nakládají s odpadními vodami |  | ve spolupráci s SK ČOV | 4.6.2024 - vyžádán zásah Vodoprávního úřadu
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | čeká na zahájení | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje |  |  |  | po schválení Změny ÚP řešit ve vazbě na ocranu vodního zdroje | osloven provozovatel - nutno dojendat podmínky - proájem, výpůjčka, prodej ?
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | HOTOVO | 620000 | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 620000 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5 | připomínkována 1.vereze - nájezd na cestu od Sněhotic nutno předělat - očekáváme upravenou verzi | čekáme na dodání PD od ing.Doubravy |  | posunout termín do 30.3.2024 | 12.6.2024 - podána žádost o stavební povolení
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  | 20000000 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 18640000 | 1360000
Most 01 - Chaloupky - projekt | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou | urgence projektanta |  |  | posunuto na později
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 800000 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 400000 | 400000 |  |  |  |  | posunuto na později
nové dětské hřiště | HOTOVO | 378000 | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 75600 | 302400 | podána žádost o dotaci na OL kraj 50% | získána dotace z MMR, 11.5. začne realizace | předání do 30.6. , faktuce, platba a do 31.8. musíme vyrobit plot |  | Hotovo - na jaře dokočníme zel.plochu + revitalizace živého plotu
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000 | [5 empty] | konzultováno s restaurátory - doporučují orig.sochy ponehct v kanceláři a na kříž instalovat nějakou umělotinu bez žádné umělecké či sakrální hodnoty
odstranění skládek před domy v obci | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 | [5 empty] | HOTOVO
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | HOTOVO | 40000 | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 40000 |  |  | začne v týdnu po 8.5.2023 | hotovo |  | HOTOVO
pěšina podél silnice do Brodku | v přípravě |  |  |  | 2026-06-30 |  | NE | 0 | [5 empty] | připravovány právní podklady
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | HOTOVO | 50000 | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 50000 |  |  | vše směřuje k tomu, aby 5.5. bylo zabetonováno | zabetonováno, natřeno, opraveno - zbývá protější břeh | hotovo | HOTOVO
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích | HOTOVO | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  |  | Jindřich ořezal břečťany |  |  | hotovo - děláme průběžně (u kolinské, M.Matoušek. Z.Černý)
příkopové rameno Marolin M308S APS | HOTOVO | 423500 |  |  | 2024-03-31 | ANO | NE | 423500
obnova vybavení JSDH | HOTOVO | 30000 | 5512 | 5137 | 2023-06-30 |  | ANO | 15000 | 15000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100% | dotace schválena ve výši 22.000,- velitel JSDH vyzván, aby objednal | boty dodány, ochranný oblek objednán | smlouva podepsaána - čekáme na vyplacení dotace | pro letošek HOTOVO, příští rok ještě ponorné čerpadlo
udržení provozu obchodu LUNA | HOTOVO | 900000 |  |  | 2023-12-31 |  | NE | 900000 |  |  | k 1.5. nastoupila nová vedoucí, 14 se zaučuje a od 15.5. bude fungovat samostatně |  | jednání o možném bezkontaktni varianty CONTIO | HOTOVO - na jaře dokončit fasádu na vstupu
oprava vnitřní fasády sálu - pod podiem | HOTOVO | 50000 |  |  | 2024-06-30 |  | NE | 50000
generální oprava hřiště - bouda, jeviště, povrch hřiště | před dokončením | 500000 |  |  | 2024-06-30 |  | NE | 500000
Dětská skupina - projektová dokumentace | HOTOVO | 1000000 |  |  | 2024-06-30 |  | ANO | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 14.6.2024 - podána žádost o stavební povolení
Dětská skupina - výstavba nemovitosti | aktualizace pro 2024 | 18000000 |  |  | 2025-07-31 |  | ANO | 18000000 | 18000000
Dětská skupina zřízení a provoz | aktualizace pro 2024 | 500000 |  |  | 2025-09-01 |  | ANO | 500000 | 500000
údržba cest | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | průběžně
dotace spolkům | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0 |  | podávají žádosti |  | všechny dotace vyplaceny | všechny dotace vyplaceny
akce SPOZ | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
[8 empty] | 0 | 0
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 20000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 20000 | 0
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0 |  |  |  | proběhne 28.8. 17:00
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 8.12. 2023 usnesením č. 14/7/2023
Vyvěšeno na úřední desce: 11.12.2023
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A28: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby

## 2023 stav v 1.pol23
Programové priority 2023-2026 | [10 empty] | 2023
stav plnění za 1.pololetí 2023
|  |  | 34514000 | [5 empty] | 20888600 | 4957400
|  | STATUS | předpokládaný náklad | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-06-14
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa |  | čeká na zahájení | 3000000 | 2212 |  | 2024-09-30 | INV | ANO | 72000 | 1350000 | z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  |  | 5000000 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | přípravné kroky - realizace září-říjen | čeká na zahájení | 100000 | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE |  |  |  | dohodnuto na realizaci v září 2023 | čekáme na září
zateplení . Půda č.p.31 |  |  | 400000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 400000
oprava fasády - dům č.p.31 |  |  | 2000000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | PD - očekáváme rozhodnutí o dotaci | v procesu | 1800000 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 270000 | 1530000 | připraven návrh projektu
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) |  | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) |  | pozastaveno | 10000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy | zbývá natřít vrata a lemy na střeše |  | 20000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 20000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí | cedule nakoupeny - nutno pořídit barvy - natřít do konce května | bude natřenon v týdnu do 12.6. | první nátěr hotov, dnes druhý a v pátek 16.6. instalace cedulí
územní plán - aktualizace | probíhá kolečko vyjadřovaček po připomínkách po veřejném projednávání | před dokončením | 106000 | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 106000 | 0 | běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem | čekáme na vyjádření MoVo | MoVo zamítla Z22, probíhá vyjadřování kraje - proběhne opětovné veřejné projednávání
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | hotovo | HOTOVO | 5000 | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 5000 |  | chybí dodat odp.koš - na jaře 2023 | hotovo
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci |  |  | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali |  | SK ČOV dodala aktuální eznam nepřipojených v červenci vyzvat k vyjádření jak nakládají s odpadními vodami
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? |  | čeká na zahájení | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | probíhá příprava PD | v procesu | 620000 | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 620000 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5 | připomínkována 1.vereze - nájezd na cestu od Sněhotic nutno předělat - očekáváme upravenou verzi | čekáme na dodání PD od ing.Doubravy
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  |  | 20000000 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 18640000 | 1360000
Most 01 - Chaloupky - projekt | urgován projektant | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou | urgence projektanta
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce |  | čeká na zahájení | 800000 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 400000 | 400000
nové dětské hřiště | hotovo - do 31.8. doinstalujeme plot a v říjnu osejeme travou | v procesu | 378000 | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 75600 | 302400 | podána žádost o dotaci na OL kraj 50% | získána dotace z MMR, 11.5. začne realizace | předání do 30.6. , faktuce, platba a do 31.8. musíme vyrobit plot
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) |  |  | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
odstranění skládek před domy v obci |  |  | 0 |  |  |  |  | NE | 0
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | hotovo | HOTOVO | 40000 | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 40000 |  |  | začne v týdnu po 8.5.2023 | hotovo
pěšina podél silnice do Brodku | [5 empty] | 2026-06-30 |  | NE | 0
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | hotovo | HOTOVO | 50000 | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 50000 |  |  | vše směřuje k tomu, aby 5.5. bylo zabetonováno | zabetonováno, natřeno, opraveno - zbývá protější břeh | hotovo
zřízení klubovny pro seniory |  | nebude realizováno | nebude realizováno |  |  | 2026-06-30 |  | NE | nebude realizováno
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích |  | HOTOV | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  |  | Jindřich ořezal břečťany
příkopové rameno Marolin M308S APS |  | nebude realizováno | nebude realizováno |  |  |  | ANO | NE | nebude realizováno
obnova vybavení JSDH | hotovo | před dokončením | 30000 | 5512 | 5137 | 2023-06-30 |  | ANO | 15000 | 15000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100% | dotace schválena ve výši 22.000,- velitel JSDH vyzván, aby objednal | boty dodány, ochranný oblek objednán | smlouva podepsaána - čekáme na vyplacení dotace
udržení provozu obchodu LUNA | probíhá | KAŽDÝ ROK |  |  |  | 2023-12-31 | [5 empty] | k 1.5. nastoupila nová vedoucí, 14 se zaučuje a od 15.5. bude fungovat samostatně |  | jednání o možném bezkontaktni varianty CONTIO
údržba cest |  | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 50000
dotace spolkům |  | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0 |  | podávají žádosti |  | všechny dotace vyplaceny
akce SPOZ |  | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
zájezd |  | KAŽDÝ ROK | nebude realizováno | 3319 | 5169 |  | NEINV | NE | nebude realizováno | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0
dary občánci |  | KAŽDÝ ROK | 20000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 20000 | 0
dary prvňáčci |  | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0 |  |  |  | proběhne 28.8. 17:00
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 24.2. 2023 usnesením č. 4/1/2023
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2023
Sňato: |  |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A15: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A31: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby

## 2023 zveřejnění
Programové priority zastupitelstva obce Ondratice 2023-2026
předpokládaný náklad
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa | 3000000
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa | 5000000
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | 100000
zateplení . Půda č.p.31 | 400000
oprava fasády - dům č.p.31 | 2000000
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | 1800000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | 20000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | 10000
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy | 20000
územní plán - aktualizace | 106000
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | 5000
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci | 0
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | 0
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | 620000
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury | 20000000
Most 01 - Chaloupky - projekt | 115000
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | 800000
nové dětské hřiště | 378000
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) | 20000
odstranění skládek před domy v obci | 0
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | 40000
pěšina podél silnice do Brodku
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | 50000
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích | 0
obnova vybavení JSDH | 30000
udržení provozu obchodu LUNA | 200000
údržba cest
dotace spolkům | 40000
akce SPOZ | 30000
dary občánci | 20000
dary prvňáčci | 2000
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 24.2. 2023 usnesením č. 4/1/2023
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2023
Sňato:
Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.

## 2023
Programové priority 2023-2026 | [9 empty] | 2023
celkem: |  | 34514000 | [5 empty] | 20888600 | 4957400
| STATUS | předpokládaný náklad | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-06-14
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa | čeká na zahájení | 3000000 | 2212 |  | 2024-09-30 | INV | ANO | 72000 | 1350000 | z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 5000000 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky | čeká na zahájení | 100000 | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE |  |  |  | dohodnuto na realizaci v září 2023 | čekáme na září
zateplení . Půda č.p.31 |  | 400000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 400000
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 2000000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | v procesu | 1800000 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 270000 | 1530000 | připraven návrh projektu
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 10000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy |  | 20000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 20000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí | cedule nakoupeny - nutno pořídit barvy - natřít do konce května | bude natřenon v týdnu do 12.6. | první nátěr hotov, dnes druhý a v pátek 16.6. instalace cedulí
územní plán - aktualizace | před dokončením | 106000 | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 106000 | 0 | běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem | čekáme na vyjádření MoVo | MoVo zamítla Z22, probíhá vyjadřování kraje - proběhne opětovné veřejné projednávání
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | HOTOVO | 5000 | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 5000 |  | chybí dodat odp.koš - na jaře 2023 | hotovo
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci |  | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali |  | SK ČOV dodala aktuální eznam nepřipojených v červenci vyzvat k vyjádření jak nakládají s odpadními vodami
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | čeká na zahájení | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | v procesu | 620000 | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 620000 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5 | připomínkována 1.vereze - nájezd na cestu od Sněhotic nutno předělat - očekáváme upravenou verzi | čekáme na dodání PD od ing.Doubravy
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  | 20000000 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 18640000 | 1360000
Most 01 - Chaloupky - projekt | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou | urgence projektanta
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 800000 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 400000 | 400000
nové dětské hřiště | v procesu | 378000 | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 75600 | 302400 | podána žádost o dotaci na OL kraj 50% | získána dotace z MMR, 11.5. začne realizace | předání do 30.6. , faktuce, platba a do 31.8. musíme vyrobit plot
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) |  | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
odstranění skládek před domy v obci |  | 0 |  |  |  |  | NE | 0
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) | HOTOVO | 40000 | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 40000 |  |  | začne v týdnu po 8.5.2023 | hotovo
pěšina podél silnice do Brodku |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | NE | 0
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky | HOTOVO | 50000 | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 50000 |  |  | vše směřuje k tomu, aby 5.5. bylo zabetonováno | zabetonováno, natřeno, opraveno - zbývá protější břeh | hotovo
zřízení klubovny pro seniory | nebude realizováno | nebude realizováno |  |  | 2026-06-30 |  | NE | nebude realizováno
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích | HOTOV | 0 |  |  |  |  | NE | 0 |  |  | Jindřich ořezal břečťany
příkopové rameno Marolin M308S APS | nebude realizováno | nebude realizováno |  |  |  | ANO | NE | nebude realizováno
obnova vybavení JSDH | před dokončením | 30000 | 5512 | 5137 | 2023-06-30 |  | ANO | 15000 | 15000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100% | dotace schválena ve výši 22.000,- velitel JSDH vyzván, aby objednal | boty dodány, ochranný oblek objednán | smlouva podepsaána - čekáme na vyplacení dotace
udržení provozu obchodu LUNA | KAŽDÝ ROK |  |  |  | 2023-12-31 | [5 empty] | k 1.5. nastoupila nová vedoucí, 14 se zaučuje a od 15.5. bude fungovat samostatně |  | jednání o možném bezkontaktni varianty CONTIO
údržba cest | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 50000
dotace spolkům | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0 |  | podávají žádosti |  | všechny dotace vyplaceny
akce SPOZ | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
zájezd | KAŽDÝ ROK | nebude realizováno | 3319 | 5169 |  | NEINV | NE | nebude realizováno | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 20000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 20000 | 0
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0 |  |  |  | proběhne 28.8. 17:00
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 24.2. 2023 usnesením č. 4/1/2023
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2023
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A29: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby

## 2023 itinerář
Programové priority 2023-2026 | [5 empty] | 2023
celkem: |  | 3264000
| STATUS | předpokládaný náklad | paragfraf | položka | termín realizace | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa |  | 3000000 | 2212 |  | 2024-09-30
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 5000000 |  |  | 2026-09-30
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky |  | 100000 | 3745 | 6124 | 2023-09-30 | bar: 2023-03-13
zateplení . Půda č.p.31 |  | 400000 | 3613 |  | 2025-09-30
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 2000000 | 3613 |  | 2025-09-30
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | v procesu | 1800000 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 | 2023-03-20: projekt
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 10000 |  |  | 2024-09-30
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy |  | 20000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 | bar: 2023-03-20 to 2023-06-26
územní plán - aktualizace | před dokončením | 106000 | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-26
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | před dokončením | 5000 | 3745 | 5137 | 2023-04-30 | bar: 2023-03-20
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci |  | 0
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | čeká na zahájení | 0
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | v procesu | 620000 | 3639 | 5169 | 2023-12-31
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  | 20000000 | 3639 | 6121 | 2025-12-31
Most 01 - Chaloupky - projekt | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | bar: 2023-03-27
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 800000 | 2219 | 6121 | 2024-09-30
nové dětské hřiště | čeká na zahájení | 378000 | 3412 | 6129 | 2023-06-30 | bar: 2023-04-24 to 2023-05-15
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) |  | 20000 |  |  | 2024-09-30
odstranění skládek před domy v obci |  | 0
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) |  | 40000 | 3412 | 5171 | 2023-05-31 | bar: 2023-03-20 to 2023-06-26
pěšina podél silnice do Brodku |  |  |  |  | 2026-06-30
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky |  | 50000 | 5512 | 5171 | 2023-04-30 | bar: 2023-03-13 to 2023-06-26
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích |  | 0
obnova vybavení JSDH |  | 30000 | 5512 | 5137 | 2023-06-30 | bar: 2023-03-13 to 2023-06-26
udržení provozu obchodu LUNA |  |  |  |  | 2023-12-31
údržba cest
dotace spolkům | KAŽDÝ ROK | 40000
akce SPOZ | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175
zájezd | KAŽDÝ ROK | nebude realizováno | 3319 | 5169
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 20000 | 3319 | 5492
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne 24.2. 2023 usnesením č. 4/1/2023
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2023
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.