## BF+NBF plán oprav 5171 r.2023
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka | uvolněno
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN R. 2023 OPRAVY A ÚDRŽBA pol. 5171
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 20 - oplocení Z strany | 90000
čp. 167 - | 0
čp. 171 - | 0
čp. 173 - okna, výlohy | 80000 |  |  |  |  | okna do dvora - obchod
čp. 209 - | 0
čp. 490 - | 0
čp. 495 - oprava čelní fasády | 1550000 |  |  |  |  | finální oprava vč. rekonstrukce ornamentů, projekty | změna financí
- oprava SZ fasády |  | 445454 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | SPV Praha | Oprava SZ fasády, finál bez zateplení, havarijní stav | nové
- dílčí oprava střechy |  | 380383 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | Novotný | mansarda a kopule - masívní zatékání, žlaby běravé - havárie | nové
čp. 495 - oprava svodů a žlabů | 100000 | 0 |  |  |  | Havarijní stav svodů, zatéká | v rámci dílčí opravy střechy
- sanace průchodu | 150000 | 108788 | obj. | 2023-06-26 | Žváček | havarijní stav strop, stěny, dveře, podlaha | nové
čp. 506 - střecha část | 600000 |  |  |  |  | zatéká, havarijní stav, přeloženo z r. 2022 | změna ceny
čp. 532 - statika suterén | 450000 | 444615 |  | 2023-05-05 | SPV Praha | havarijní stav, částečná destrukce traverz
- střecha | 450000 | 448892 |  | 2023-09-08 | SPV Praha | Oprava oplechování vč. nátěrů celé střechy, z r. 2021 a 2022
- vstupní koridor | 530000 |  |  |  |  | Střecha - zatéká, statické porušení zdiva vstupu + fasáda | nové
čp. 537 - suterén statika | 100000 | 113483 |  | 2023-01-30 |  | dokončení akce z r. 2022, vícepráce
čp. 569 - | 0
čp. 577 - oplocení | [5 empty] | oplocení Z strany | ruší se
čp. 780 - oprava pavlačí | [5 empty] | opravy omítek pavlače, oprava stropů nad balkóny V strana | ruší se
DPH 4.Q. 2022 | 280000 | 359123
Havárie a drobné opravy | 650000 | 1706 |  |  | Plechata | venk. Osvětlení čp. 506
|  | 10304 |  |  | SPV Praha | čp. 569 dvířka E,P zateplená
|  | 15000 |  |  | Ing. Souček | čp. 532,537 Statika PD
|  | 30240 |  |  | Z. Dvořák | čp. 171 Valhová otopná soustava
|  | 6538 |  |  | Z. Dvořák | čp. 171 Vinklář oprava kotle
|  | 2415 |  |  | Plechata | DPS osvětlení chodníku
|  | 10760 |  |  | Babka | DPS drobné opravy
|  | 31802 |  |  | Z. DVořák | opravy špalet oken Valhová
|  | 1605 |  |  | Pfeifer | čp. 569 oprava zvonků
|  | 397 |  |  | Pfeifer | DPS oprava zvonku
|  | 12071 |  |  | Babka | DPS oprava všech BD
|  | 12581 |  |  | Z. Dvořák | čp. 171 sporák a termostat
|  | 9639 |  |  | Babka | DPS č. 7 výmalba
|  | 12030 |  |  | Z. Dvořák | čp. 209 havárie kanalizace
|  | 23451 |  |  | Pfeifer | čp. 506 zvonkové tablo
|  | 7393 |  |  | Z. Dvořák | čp. 171 Holmanová oprava topení
|  | 23041 |  |  | Z. Dvořák | DPS drobné opravy
|  | 26625 |  |  | Z. Dvořák | BD montáže plyn. Filtrů I.
|  | 5520 |  |  | Novotný | DPS oprava svodů
|  | 5250 |  |  | Babka | DPS oprava zástěn
|  | 14989 |  |  | Z. Dvořák | BD montáže plyn. Filtrů II
|  | 8142 |  |  | Z. Dvořák | DPS drobné opravy
|  | 2255 |  |  | Z. Dvořák | čp. 173 oprava plyn. Kotle, Z.Dvořák
|  | 2680 |  |  | Z. Dvořák | čp. 577 oprava kotle a seřízení
|  | 10888 |  |  | Z. Dvořák | čp. 167 oprava kotle Ariston - deska
|  | 1150 |  |  | Babka | DPS oprava zástěny přízemí
|  | 26780 |  |  | Z. Dvořák | čp. 577 oprava kotle a seřízení
|  | 2255 |  |  | Z. Dvořák | čp. 173 oprava kotle
|  | 8412 |  |  | Z. Dvořák | DPS drobné opravy
|  | 18826 |  |  | Pfeiffer | čp. 532 tablo
|  | 45279 |  |  | LG DINEX | čp. 569 výměna skel
|  | 1825 |  |  | Plechata | čp. 537 nožové pojistky
|  | 16951 |  |  | Žváček | čp. 532 oprava statiky zdi
|  | 3383 |  |  | Pfeiffer | čp. 167 oprava tabla
|  | 3742 |  |  | LG DINEX | čp. 532 oprava okna
|  | 8703 |  |  | Z. Dvořák | čp. 608 oprava WC
|  | 6366 |  |  | Z. Dvořák | čp. 537 oprava kanalizace
Celkem potřeba 2023 | 5030000 | 2731732
Celkem pokryto 2023 | 5030000
Rozpočet 2023 | 5171 - havárie | plán: | 650000 | vyčerpáno: | 430994
| 5171 - opravy | plán: | 4380000 | vyčerpáno: | 2300738
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
čp. 68- šatna, chodba | 70000 | 56132 |  |  | J. Dvořák | úpravy staré šatny + průchodu k WC vč. Výmalby | změna financí
- koupelna dámy | 300000 | 280043 | 2023-02-20 | 2023-03-31 |  | havárie koupelny - průsaky vody | nové
- havárie kanalizace | 600000 |  |  |  |  | nefunkční dešť. Kanalizace sálu a přísálí | nové
čp.68 - restaurace kotel | 200000 |  |  |  |  | napojení topení restaurace na kotelnu
- podlahy, kuchyň | 450000 |  |  |  |  | sanace podlah, stěn, ZTI, dveře, prostupy | nové
čp. 472 - | 0
čp. 495 - úpravy prostorů | 360000 |  |  |  |  | topení, elektřina, radiátory, voda, odpady, fasáda | změna financí
|  | 273306 |  | 2023-06-14 | LG DINEX | výlohy přístavek + dveře
|  | 35090 |  | 2023-05-30 | J. Dvořák | oprava podlah
DPH 4.Q. 2022 | 100000 | 46869
havárie a drobné opravy | 350000
|  | 1815 |  |  | Z. Dvořák | oprava kanalizace
|  | 7832 |  |  | Plechata | osvětlení barů
|  | 11371 |  |  | Plechata | dílna, opravy elektro
|  | 13625 |  |  | J. Dvořák | sanace omítky stěny sálu
|  | 9115 |  |  | Z. Dvořák | sklep čerpadlo vody
|  | 6528 |  |  | Z. Dvořák | oprava vodoinstalace ubytovna
|  | 21691 |  |  | Plechata | čp. 495 nebyt úprava rozvaděče
|  | 16625 | 0 |  | Z. Dvořák | vodoinstalace WC 1.p. čp. 490
|  | 2899 |  |  | Z. Dvořák | čp. 537 Barbar oprava kotle
|  | 44861 |  |  | Novotný | Beseda sál oprava střechy
|  | 32480 |  |  | J. Dvořák | čp. 495 nebyt oprava podlahy
Celkem potřeba 2023 | 2430000 | 860282
Celkem pokryto 2023 | 2080000
Rozpočet 2023 | 5171 - havárie | plán: | 350000 | vyčerpáno: | 168842
| 5171 - opravy | plán: |  | vyčerpáno: | 691440
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - podhled včeličky | 110000 |  |  |  |  | havarijní stav, možnost destrukce
ZŠ I - | 0
- podlaha družiny ZŠ I | 420000 | 371682 | 2023-07-27 | 2023-08-23 | J. Dvořák | havarijní stav, plíseň | nové
ZŠ II -
ZŠ DPH 4.Q. 2022 | 90000 | 83989 |  |  |  | DPH 4.Q 2022
ZŠ + MŠ drobné opravy | 200000 |  |  |  |  | opravy ZŠ I, ZŠ II, MŠ
|  | 10864 |  |  | CZECH ENERGY | Wattrouter MŠ
|  | 28059 |  |  | J. Dvořák | Oprava vedení vodovodu přízemí
Celkem potřeba 2023 | 820000 | 494594
Celkem pokryto 2023 | 750000
Rozpočet 2023 | 5171 - havárie | plán | 200000 | vyčerpáno: | 38923
| 5171 - opravy | plán: | 200000 | vyčerpáno: | 455671
190000
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
494 - zdravotní středisko | 30000 |  |  |  |  | drobné opravy §3539
|  | 5242 |  |  | Plechata | podružný elektroměr
488 - knihovna | 30000 |  |  |  |  | drobné a havarijní akce mimo plán §3314
800 - márnice, hřbitov | 20000 |  |  |  |  | §3632
490 - městský úřad | 80000 |  |  |  |  | drobné a havarijní opravy mimo plán §6171
521 - hasičská zbrojnice | 30000 |  |  |  |  | drobné a havarijní opravy mimo plán §5512
Celkem potřeba 2023 | 190000 | 5242 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2023
Rozpočet 2023 | 3539 zdr. Střed. | plán: | 30000 | vyčerpáno: | 5242
| 3314 knihovna | plán: | 30000 | vyčerpáno:
| 3632 pohřeb. | plán: | 20000 | vyčerpáno:
| 6171 správa MÚ | plán: | 80000 | vyčerpáno:
| 5512 hasiči | plán: | 30000 | vyčerpáno:
Pokryto rozpočtem
Hotovo
P -schválené přímé zadání
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH

## BF+NBF plán investic 6121 r.23
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN R. 2023 INVESTICE pol. 6121
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 506 - fasáda zatep. | 450000 | 412554 |  | 2023-06-16 | SPV Praha | jižní strana - rozbitá fasáda, promrzá
čp. 495 zateplení fasády | [5 empty] | JZ strana - do dvora - zatéká, nutná oprava | ruší se
DPH 4.Q. 2022 | 50000
Celkem potřeba 2023 | 500000 | 412554
Celkem pokryto 2023 | 950000
Rozpočet 2022 | 6121 - investice | plán: | 950000 | vyčerpáno: | 412554
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
720 - TILIA rekonstrukce | 59000000 | dílčí plnění | 2022-01-26 | 12 - 2023 | CL EVANS | Kompletní rekonstrukce, celkem cena cca 105 mil. Kč
- vnitřní vybavení | 2000000 |  |  |  |  | dílčí z předpokládané částky 6 mil. Kč
|  | 114211 |  |  | rych. Dřevařská | dřevo na interiéry
|  | 1900 |  |  | Legner | Rozpočty interiéry
- TDI | 800000 |  | 2021-11-01 |  | Ing. Sluka | tech. dozor
- BOZP | 120000 |  | 2022-01-26 |  | BEPOSYS | BOZP
- Administrace, dotace | 150000 |  |  |  | Ing. Plíštil | administrace projektu
| 1800000 |  |  |  | DESIGN4 | autorský dozor a dokumentace skutečného provedení
| 250000 |  |  |  |  | ostatní - změny v realizaci, PD, administrativní práce
- FVE | 700000 |  |  |  |  | realizace vč. PD, administrace dotace
|  | 82280 |  |  | Energomex | žádost dotace
|  | 36300 |  |  | Ing. Plíštil | žádost dotace
- TILIA elektroměry |  | 67410 |  |  | ČEZ distribuce | nové osazení elměrů, zálohy
čp. 68 - opěrná zeď dvůr | 90000 | [5 empty] | ruší se
Celkem potřeba 2023 | 64910000 | 302101
Celkem pokryto 2023 | 52570000
Rozpočet 2023 | 6121 - investice | plán: | 52570000 | vyčerpáno: | 17784490 | k 23.5.2023
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - Projekt nástavby | 600000 |  |  |  |  | PD stavební povolení nástavba MŠ
ZŠ I - VZT podkroví | 550000 | 499492 | 2023-06-30 | 2023-08-30 |  | vysoká teplota v učebnách | nové
- stavební práce, prostupy | 80000 |  |  |  |  | stavební příprava VZT | nové
ZŠ II - stavba | 20000000 |  |  |  |  | Nástavba nad jídelnou + rekonstrukce vnitřků
|  | 38720 |  |  | Compet Consult | Příprava VŘ dílčí
- projekty | 1000000 |  |  |  | Ing. Štěpán | PD stav. Povolení dílčí fa.
- autorský dozor | 2000000 |  |  |  | STUDIONOTES | vč. změn PD
- TDI | 1250000 | 555390 | 2023-03-08 | 06/2023 - 10/2024 | Ing. Sluka
- BOZP | 250000 | 154275 | 2023-05-15 | 06/2023 - 10/2024 | UNISSA
- ostatní výdaje | 260000 |  |  |  |  | řízení dotací apod.
- interiéry | 3000000 |  |  |  |  | vnitřní vybavení prostor + PD dílčí z celkových 9,1 mil. Kč
- autorský dozor interiéry | 30000 |  |  |  |  | dílčí z předpokládané částky 80 000
Celkem potřeba 2023 | 29020000 | 1247877
Celkem pokryto 2023 | 39650000
Rozpočet 2023 | 6121 - investice | plán: | 39650000 | vyčerpáno:
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
494 - zdravotní středisko | 400000 |  |  |  |  | PD rekonstrukce na byty - změna užívání | ruší se
488 - knihovna | 0
800 - márnice, hřbitov | 200000 |  |  |  |  | Studie rekonstrukce hřbitova
490 - městský úřad | 0
521 - hasičská zbrojnice | 0
Celkem potřeba 2023 | 600000 | 0 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2023
| 3539 zdr. Střed. | plán: |  | vyčerpáno:
| 3314 knihovna | plán: |  | vyčerpáno:
| 3632 pohřeb. | plán: |  | vyčerpáno:
| 6171 správa MÚ | plán: |  | vyčerpáno:
| 5512 hasiči | plán: |  | vyčerpáno:
Podléhá schválení zastupitelstvem města
Pokryto rozpočtem
Hotovo
předpokládané dotace
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH