## ZL celek
Změnový list č. |  | celek | Smlouva objednatele č.: |  |  | Datum: | 2025-06-16
Smlouva zhotovitele č.:
Název akce: | Výstavba a rekonstrukce chodníků v Němčicích u Kolína - II. etapa
Objednatel | Obec Němčice |  |  | Zhotovitel: | Prostav, s.r.o.
IČ: | 00665169 |  |  | IČ: | 25105914
Vystavil: | Ing. Tomáš Rak |  |  | Jméno: | Ing. Tomáš Rak
Přílohy, odkazy | Specifikace |  |  |  |  | Počet listů:
| Výkresy |  |  |  |  | Počet výkresů:
| Rozpočet |  |  |  |  | Počet listů: | 4
| Zápis z KD |  |  |  |  | Číslo KD:
| Projektant |  |  |  |  | Počet listů:
| Ostatní |  |  |  |  | Počet listů:
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:
Předmět, popis a odůvodnění změny: |  |  | viz samostatné ZL č.1 - 2
Důvod změny: | Požadavek objednatele /provozovatele | Chyba PD | Chyba výkazu výměr | Změna předpisů | Nepředvídatelné okolnosti | Chyba zhotovitele | Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ |  |  | dle odst. (4) | dle odst. (5) | dle odst. (6) | dle odst. (7) | Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny |  |  | Změny díla, materiálu | Dodatečné stavební práce | Nepředvída- telné změny | Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH |  |  | 0 | 0 | 59663.27 | 0
Cena méněprací (-) bez DPH |  |  | -325815.39 | 0 | 0 | 0
Změna ceny díla bez DPH celkem |  |  | -325815.39 | 0 | 59663.27 | 0 | -266152.12
Změna termínu dokončení díla: |  |  | nemá vliv na termín provádění/má vliv
Rozlišitelnost nákladů dle SFDI: |  |  | UZNATELNÉ |  | NEUZNATLENÉ
číslo změnového listu |  | relativní hodnota
Procentuální dopad na výši zakázky: |  |  | -8.166% | 0% | 1.495% | 0% | -6.67%
Původní cena díla dle SoD (bez DPH): |  |  | 3989998
Nová cena díla po ZBV č.1 (bez DPH): |  |  | 3723845.88
Stanovisko technického dozoru investora: |  |  | Datum, podpis
Stanovisko autorského / technického dozoru: |  |  | Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele: |  |  | Datum, podpis

## ZL č.1
Změnový list č. |  | 1 | Smlouva objednatele č.: |  |  | Datum: | 2025-06-16
Smlouva zhotovitele č.:
Název akce: | Výstavba a rekonstrukce chodníků v Němčicích u Kolína - II. etapa
Objednatel | Obec Němčice |  |  | Zhotovitel: | Prostav, s.r.o.
IČ: | 00665169 |  |  | IČ: | 25105914
Vystavil: |  |  |  | Jméno: | Ing. Tomáš Rak
Přílohy, odkazy | Specifikace | Sanace aktivní zóny + odvodnění parapláně |  |  |  | Počet listů:
| Výkresy | NE |  |  |  | Počet výkresů:
| Rozpočet | ANO |  |  |  | Počet listů: | 1
| Zápis z KD | ANO |  |  |  | Číslo KD:
| Projektant |  |  |  |  | Počet listů:
| Ostatní |  |  |  |  | Počet listů:
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:
Předmět, popis a odůvodnění změny: |  |  | Větev F
Důvod změny: V místě zvodnění parapláně u č.p. 153 musí dojít ze zvýšení mocnosti sanace aktivní zóny pro dosažení požadovaného modulu přetvárnosti pláně dle PD. Současně obnažená parapláň zavodňována historicky přerušenými drenážemi, jenž byly objeveny pod terénem (vyústěny pod silničním příkopem). Způsob jakým bude změna provedena: Bude odtěžena větší mocnost parapláně (pod úroveň drenáží) a bude navýšena mocnost sanačního kameniva s otevřenou frakcí. Dále bude pod chodník položena drenáž, která bude napojena na přerušené drenáže a vyústěna do nové dešťové kanalizace
Důvod změny: | Požadavek zhotovitele | Chyba PD | Chyba výkazu výměr | Změna předpisů | Nepředvídatelné okolnosti | Chyba zhotovitele | Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ |  |  | dle odst. (4) | dle odst. (5) | dle odst. (6) | dle odst. (7) | Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny |  |  | Změny díla, materiálu | Dodatečné stavební práce | Nepředvída- telné změny | Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH |  |  | 0 | 0 | 59663.27 | 0
Cena méněprací (-) bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Změna ceny díla bez DPH celkem |  |  | 0 | 0 | 59663.27 | 0 | 59663.27
Změna termínu dokončení díla: |  |  | nemá vliv na termín dokončení.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
Stanovisko technického dozoru investora: |  |  | Datum, podpis
Stanovisko autorského / technického dozoru: |  |  | Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele: |  |  | Datum, podpis

## ZL č.2
Změnový list č. |  | 2 | Smlouva objednatele č.: |  |  | Datum: | 2025-06-16
Smlouva zhotovitele č.:
Název akce: | Výstavba a rekonstrukce chodníků v Němčicích u Kolína - II. etapa
Objednatel | Obec Němčice |  |  | Zhotovitel: | Prostav, s.r.o.
IČ: | 00665169 |  |  | IČ: | 25105914
Vystavil: |  |  |  | Jméno: | Ing. Tomáš Rak
Přílohy, odkazy | Specifikace | Doměrky skutečného provedení vs původní PD |  |  |  | Počet listů:
| Výkresy | NE |  |  |  | Počet výkresů:
| Rozpočet | ANO |  |  |  | Počet listů: | 1
| Zápis z KD | ANO |  |  |  | Číslo KD:
| Projektant |  |  |  |  | Počet listů:
| Ostatní |  |  |  |  | Počet listů:
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:
Předmět, popis a odůvodnění změny: |  |  | Větev F
Důvod změny: Narovnání délkových a plošných výměr betonový výrobků včetně množnoství oprav asfaltových vrstevh vozovky a to na základě předaného geodetického podkladu skutečně provedených prací Způsob jakým bude změna provedena: Bude řešena formou doměrků.
Důvod změny: | Požadavek Objednatele | Chyba PD | Srovnání skutečných prací s předpokladem | Změna předpisů | Nepředvídatelné okolnosti | Chyba zhotovitele | Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ |  |  | dle odst. (4) | dle odst. (5) | dle odst. (6) | dle odst. (7) | Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny |  |  | Změny díla, materiálu | Dodatečné stavební práce | Nepředvída- telné změny | Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cena méněprací (-) bez DPH |  |  | -223480.35 | 0 | 0 | 0
Změna ceny díla bez DPH celkem |  |  | -223480.35 | 0 | 0 | 0 | -223480.35
Změna termínu dokončení díla: |  |  | nemá vliv na termín dokončení.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
Stanovisko technického dozoru investora: |  |  | Datum, podpis
Stanovisko autorského / technického dozoru: |  |  | Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele: |  |  | Datum, podpis

## ZL č.3
Změnový list č. |  | 3 | Smlouva objednatele č.: |  |  | Datum: | 2025-06-16
Smlouva zhotovitele č.:
Název akce: | Výstavba a rekonstrukce chodníků v Němčicích u Kolína - II. etapa
Objednatel | Obec Němčice |  |  | Zhotovitel: | Prostav, s.r.o.
IČ: | 00665169 |  |  | IČ: | 25105914
Vystavil: |  |  |  | Jméno: | Ing. Tomáš Rak
Přílohy, odkazy | Specifikace | Doměrky skutečného provedení vs původní PD |  |  |  | Počet listů:
| Výkresy | NE |  |  |  | Počet výkresů:
| Rozpočet | ANO |  |  |  | Počet listů: | 1
| Zápis z KD | ANO |  |  |  | Číslo KD:
| Projektant |  |  |  |  | Počet listů:
| Ostatní |  |  |  |  | Počet listů:
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:
Předmět, popis a odůvodnění změny: |  |  | Větev B
Důvod změny: Narovnání délkových a plošných výměr betonový výrobků včetně množnoství oprav asfaltových vrstevh vozovky a to na základě předaného geodetického podkladu skutečně provedených prací. Součástí změny je i rozšíření prací na zřízení sjezdu k č.p. 119 a vstupu k č.p. 179 Způsob jakým bude změna provedena: Bude řešena formou doměrků.
Důvod změny: | Požadavek Objednatele | Chyba PD | Srovnání skutečných prací s předpokladem | Změna předpisů | Nepředvídatelné okolnosti | Chyba zhotovitele | Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ |  |  | dle odst. (4) | dle odst. (5) | dle odst. (6) | dle odst. (7) | Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny |  |  | Změny díla, materiálu | Dodatečné stavební práce | Nepředvída- telné změny | Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cena méněprací (-) bez DPH |  |  | -102335.04 | 0 | 0 | 0
Změna ceny díla bez DPH celkem |  |  | -102335.04 | 0 | 0 | 0 | -102335.04
Změna termínu dokončení díla: |  |  | nemá vliv na termín dokončení.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
Stanovisko technického dozoru investora: |  |  | Datum, podpis
Stanovisko autorského / technického dozoru: |  |  | Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele: |  |  | Datum, podpis