## BF+NBF plán oprav 5171 r.2021
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka | uvolněno
REALIZAČNÍ PLÁN R. 2021 OPRAVY A ÚDRŽBA pol. 5171
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 20 | 200000 | 194925 | 2021-01-11 | 2021-03-01 | J.Dvořák | opadlé obklady, protéká hydroizolace, děravá vana + el. Bojler | havárie, navýšení 40 000,- vícepráce stoupačky
čp. 167 - oplocení | 90000 |  | ruší se |  |  |  | ruší se - převod na r. 2022
čp. 171 - opravy schodiště | 80000 |  | ruší se |  |  | omítky, malba, oprava zábradlí | ruší se - přesun na r. 2022
čp. 173 - okna, výlohy | 250000 |  |  |  |  | přeloženo z r. 2019 a 2020 | v přípravě realizace
- opravy schodiště | 100000 | 76644 | 2021-09-23 | 2021-10-30 |  | oprava a úpravy po masívním zatékání | nová akce
čp. 209 - byt Fišerová | 900000 | 873833 | 2021-05-26 | 2021-10-08 | J. Dvořák | Rekonstrukce bytu | nová akce, schváleno duben 2021
- schodiště | 230000 |  |  |  |  | Hniloba ve zdech, silné poškození, havarijní stav | nové - v přípravě realizace
čp. 490 - parkoviště dvůr | 360000 | 348000 | 2021-09-09 | 2021-10-24 | Ursta | rekonstrukce zpevněné plochy - 4 stání | navýšení 160 000 - vjezd, větší plocha, chodník, stání popelnice
čp. 495 - kotel 2. patro | 150000 |  | ruší se |  |  | výměna plyn. Kotle - neoprav. Závada z revize CO | ruší se - provedené úpravy a servis
- kotel 1. patro | 150000 |  |  |  |  | výměna plyn. Kotle - neoprav. Závada z revize CO
čp. 506 - střecha část | 400000 |  | ruší se |  |  | Rekonstrukce přední a boční části - rozpadlý azbest | ruší se - nedostatek stavebních kapacit
čp. 532 - okna chodby | 50000 | 26535 |  | 2021-09-15 | LG-DINEX | okna s jednoduchými skly - v zimě promrzá
- topení byt | 220000 | 216416 | 2021-06-16 | 2021-08-06 | Z. Dvořák | Rekonstrukce topení na plyn - původně uhlí, p.Pourová
- střecha | 350000 |  | ruší se |  |  | Oprava oplechování vč. nátěrů celé střechy | ruší se - nedostatek stavebních kapacit
čp. 537 - okna barbar | 70000 | 71924 | objednávka | 2021-10-08 | LG-DINEX | okna v havarijním stavu | navýšení 5 000,- - okapnice
- oprava fasády | 100000 | 90408 |  | 2021-10-20 | HB INPOL | finální nezateplená fasáda čelní fasády | nové
| 100000 | 98771 |  | 2021-11-12 | HB INPOL | finální nezateplená fasáda boční fasády | nové
čp. 569 - | 0
čp. 577 - oplocení | 120000 |  | ruší se |  |  | rezavé a poškozené části plotu vč. Branky | ruší se - přesun na r. 2022
- kotel Čermáková | 120000 | 110000 | 2021-10-07 |  |  | provedení B - nevyhovuje dle revizí, kotel nelze seřídit na CO | v přípravě realizace
- kotel Ederová | 120000 | 110000 | 2021-10-07 |  |  | provedení B - nevyhovuje dle revizí, kotel nelze seřídit na CO | v přípravě realizace
čp. 780 - oprava pavlačí | 250000 |  | r. 2022 |  |  | opravy omítek pavlače | ruší se - přesun na r. 2022
- výmalba | 100000 | 92000 |  |  |  | výmalba 2. patro + jídelna vč. oprav vnitřních stěn
DPH 4.Q. 2020 | 180000 | 178623
Zápočet pekařství | 39000 | 39600
Havárie a drobné opravy | 1000000 | 7705 |  |  | Štymák | Oprava VD DPS byt | navýšení 500 000 - množství drobných oprav a havárií
|  | 10925 |  |  | J. Dvořák | DPS byt č. 1 výmalba
|  | 15525 |  |  | J. Dvořák | čp. 506 výměna bojleru Zítková - havárie
|  | 18170 |  |  | J. Dvořák | DPS byt 11 Hovězák opravy a výmalba
|  | 11443 |  |  | J. Dvořák | DPS byt 2 opravy a výmalba
|  | 10810 |  |  | Novotný | Svod čp. 167 + střecha čp. 569 opravy
|  | 3190 |  |  | Plechata | Oprava osvětlení čp. 171 a 209
|  | 3184 |  |  | Z.Dvořák | Drobné opravy čp.537,569,DPS voda, plyn
|  | 23780 |  |  | Břicháček | Oprava komínu čp 79 z revize
|  | 13444 |  |  | Břicháček | Oprava komínu čp 472 z revize
|  | 11236 |  |  | J. Dvořák | Oprava kanalizace čp.20 Dostál
|  | 966 |  |  | LG-DINEX | Kování oken čp. 173 Hanyk
|  | 45228 |  |  | Novotný | Čp. 167 oprava střechy + zábrany sníh
|  | 4800 |  |  | Babka | DPS č.1 dlažba, obklady
|  | 5750 |  |  | J. Dvořák | Čp. 569 oprava umyvadlo
|  | 587 |  |  | LG-DINEX | čp. 577 oprava oken p. Čermáková
|  | 22519 |  |  | Z.Dvořák | Drobné opravy č. 577,569,20,608
|  | 12376 |  |  | Z.Dvořák | DPS drobné opravy
|  | 43092 |  |  | Ursta | čp. 490 chodník
|  | 4830 |  |  | Novotný | čp. 495 oprava žlabů
|  | 1762 |  |  | Plechata | čp.209 oprava osvětlení
|  | 1356 |  |  | Z. Dvořák | čp. 171 Holmanová oprava topení
|  | 1771 |  |  | Z.Dvořák | čp. 167 byt Škubníková oprava vody
|  | 12650 |  |  | Žváček | čp. 506 dveře sklep + zárubně
|  | 15928 |  |  | Žváček | čp. 569 dveře pož. Byt Kyzyvátová
|  | 15640 |  |  | Žváček | čp. 167 oprava prasklé fasády
|  | 31740 |  |  | Žváček | čp. 569 oprava prasklé vody stavební část
|  | 6485 |  |  | Babka | DPS č. 24 výmalba
|  | 114940 |  |  | Z.Dvořák | čp. 472 Tulachová havárie výměna kotle
|  | 100763 |  |  | Z.Dvořák | čp. 209 Kusalová havárie výměna kotle
|  | 15474 |  |  | Z.Dvořák | DPS drobné opravy voda
|  | 9400 |  |  | HB INPOL | čp. 20 oprava soklu
|  | 24394 |  |  | J. Dvořák | DPS byt Neumannová havárie strop + umyvadlo
|  | 2178 |  |  | Novotný | čp. 569 výstup digestoře - kryt
|  | 3220 |  |  | Novotný | čp. 532 oprava střechy po zatečení
|  | 6440 |  |  | Novotný | čp. 20 oprava střechy po zatečení
|  | 1613 |  |  | Pfeiffer | DPS opravy TV zásuvek
|  | 6830 |  |  | Babka | čp. 495 oprava poškozené omítky
|  | 10300 |  |  | Babka | čp. 173 oprava zábradlí
|  | 19254 |  |  | Ursta | čp. 173 drenáž + svody
|  | 13754 |  |  | Z. Dvořák | čp. 506 oprava kanalizace
|  | 2138 |  |  | Poláček | čp. 532 Jindrová oprava přívod elektro
|  | 59001 |  |  | LG-DINEX | čp. 209 výměna vchodových dveří - havárie
|  | 9720 |  |  | Babka | DPS výmalba a úpravy byt č.6
|  | 12100 |  |  | Babka | DPS výmalba a úpravy byt č.8
|  | 11450 |  |  | Babka | DPS výmalba a úpravy byt č. 5
|  | 4600 |  |  | Babka | DPS oprava palubkového podhledu
|  | 3036 |  |  | LG-DINEX | čp. 209 sklo okno Fišerová
Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem potřeba 2021 | 5729000 | 3315176 |  |  |  |  | Plán r. 2021: 3 969 000
Celkem pokryto 2021 | 3969000 | [5 empty] | Zrušené akce: 1 440 000
Rozpočet 2021 | 5171 - havárie | plán: | 1000000 | vyčerpáno: | 787497 | navýšení v rámci stávající částky rozpočtu položky paragrafu | Náhradní akce, navýšení stávajících: 735 000
| 5171 - opravy | plán: | 2919000 | vyčerpáno: | 2527679 |  | Navýšení drobné opravy: 500 000
Rezerva + 205 000
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
720 - přeložka kanalizace | 400000 |  |  |  |  | současná kanalizace vede pod TILIÍ | v přípravě realizace
čp. 68 - vchod. Dveře | 130000 |  |  |  |  | plechové zateplené - kotelna, dílna | v přípravě realizace
- šatna, chodba | 150000 |  | ruší se |  |  | úpravy staré šatny + průchodu k WC vč. Výmalby | ruší se
- úprava měření plynu | 100000 | 98373 |  | 2021-09-08 | Czech Energy | závada dle RWE nutná úprava měření | nové - požadavek RWE
čp.209 - oprava WC | 55000 |  |  |  | Z. Dvořák | Klubíčko karma, obklady, baterie, WC | v přípravě realizace
- plyn. Kotel | 165000 | 157663 | 2021-04-14 | 2021-05-26 | Czech Energy | Klubíčko neopravitelný kotel - havárie
čp.68 - restaurace kotel | 190000 |  | ruší se |  |  | stávající kotel z MŠ - končí životnost, nelze zajistit náhradní díly | ruší se - převod r. 2022
čp. 472 - plyn. Kotel | 160000 | 128823 | 2021-04-16 | 2021-03-19 | Z. Dvořák | nevyhovuje viz revize | nové
- úpravy pro ZUŠ | 180000 |  |  |  |  | umyvadla vč. rozvodů, rekonstrukce osvětlení | nové - navýšení 15 000,- Kč rekonstrukce osvětlení
|  | 32100 |  | 2020-02-20 | Babka | Výmalba, opravy stěn | nové
|  | 31079 |  |  | Z. Dvořák | Umyvadla, obklady | nové
|  | 93861 |  | 2021-05-18 | Žváček | Lina | nové
[5 empty] | Plechata | ZUŠ výměna osvětlení | nové
DPH 4.Q. 2020 | 5000 | 3906
havárie | 250000 | 23143 |  | 2020-02-20 | Z. Dvořák | čp.68 oprava topení a radiátory ubytovna
|  | 32100 |  |  | Babka | čp. 472 ZUŠ malba, oprava stěn
|  | 9312 |  |  | Černý | Hala - opravy nářadí
|  | 702 |  |  | Z. Dvořák | čp. 209 Klubíčko vodov. Ventil
|  | 6171 |  |  | Novotný | čp. 68 čištění žlabů a svodů
|  | 17839 |  |  | Ursta | čp. přístupový chodník k nebyt. Prostoru
|  | 63196 |  |  | LG-DINEX | čp. 472 výměna vchod. Dveří nebytový prostor
|  | 39325 |  |  | Czech energy | Likvidace kotle Wolf
|  | 2482 |  |  | Vašků | opravy elektroinstalace Klubíčko
Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem potřeba 2021 | 1785000 | 740075 |  |  |  |  | Plán r. 2021: 1 280 000
Celkem pokryto 2021 | 1280000 | [5 empty] | Zrušené akce: 340 000
Rozpočet 2021 | 5171 - havárie | plán: | 250000 | vyčerpáno: | 198176 |  | Náhradní akce, navýšení stávajících: 340 000
| 5171 - opravy | plán: | 1030000 | vyčerpáno: | 541899 |  | Rezerva: 0
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - osvětlení tříd | 200000 |  | ruší se |  |  | LED osvětlení 2 tříd, úspora el. Energie - přesun z r. 2020 | ruší se - přesun na r. 2022
- oplocení | 150000 |  | ruší se |  |  | vyvrácený plot vč. Příjezdové brány - přesun z r. 2021 | ruší se - přesun na r. 2022
- rekonstrukce WC | 440000 | 377479 | 2021-07-07 | 2021-09-01 |  | nutná rekonstrukce WC přední budovy - WC, dlažba,svody apod
ZŠ I - | xx
ZŠ II - jídelna - podlahy | 140000 |  | ruší se |  |  | výměna povrchů - lina | ruší se - realizace v rámci přístavby r. 2022
- kuchyň - sklady | 160000 |  | ruší se |  |  | sklad + škrabka - opravy povrchů + dveře | ruší se - realizace v rámci přístavby r. 2022
- radiátory 2.NP třídy | 120000 |  | ruší se |  |  | Oprava - výměna rezavých vč. Termoventilů | ruší se - realizace v rámci přístavby r. 2022
ZŠ celkem DPH 4.Q. 2020 | 45000 | 40274 |  |  |  | DPH 4.Q 2020
ZŠ + MŠ drobné opravy | 200000 | [5 empty] | navýšení 130 000,-
|  | 4642 |  |  | Czech Energy | MŠ oprava kotle kontejnéry
|  | 24079 |  |  | Novotný | MŠ oprava střechy prostupy
|  | 18000 |  |  | Pavel Janda | ZŠ II oprava štítových hodin
|  | 8064 |  |  | Novotný | ZŠ I oprava římsy
|  | 33250 |  |  | Z. Dvořák | ZŠ II přeložka plynu a rozvodů topení suterén
|  | 33493 |  |  | Aeko Brno | MŠ oprava hlavního rozvaděče
|  | 11737 |  |  | Vašků | MŠ zásuvky po modernizaci koupelny
|  | 8470 |  |  | Žváček | MŠ oprava fasády okolí hlavního rozvaděče
Celkem potřeba 2021 | 1455000 | 559488 |  |  |  |  | Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem pokryto 2021 | 1330000 | [5 empty] | Plán r. 2021: 1 330 000
Rozpočet 2021 | 5171 - havárie | plán | 200000 | vyčerpáno: | 141735 |  | Zrušené akce: 770 000 | 770000
| 5171 - opravy | plán: | 1260000 | vyčerpáno: | 417753 |  | Náhradní akce: 0
Navýšení drobné opravy: 130 000
Rezerva: 640 000
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
494 - zdravotní středisko | 190000 |  |  |  |  | nátěry střechy - koroze spojů plechů §3539
|  | 1400 |  |  | Novotný | oprava zatékání
|  | 12524 |  |  | Novotný | oprava střechy zatékání chodba
| 60000 |  |  |  |  | drobné opravy
|  | 5903 |  |  | Plechata | ZS oprava osvětlení + lékárna
|  | 5808 |  |  | Z. Dvořák | oprava plyn. Kotle lékárna
|  | 2565 |  |  | Z. Dvořák | oprava umyvadla
|  | 18150 |  |  | Czech Energy | oprava regulace topení ZS
|  | 10677 |  |  | Z. Dvořák | oprava potrubí WC ZS
|  | 7260 |  |  | Žváček | oprva dveří gynekologie
- DPH 4.Q. 2020 | 6000 | [5 empty] | mimo plán
488 - knihovna | 30000 |  |  |  |  | drobné a havarijní akce mimo plán §3314
800 - márnice, hřbitov | 230000 |  |  |  |  | oprava střechy + věžičky §3632
490 - městský úřad | 100000 |  |  |  |  | drobné a havarijní akce mimo plán §6171
521 - hasičská zbrojnice | 50000 |  |  |  |  | drobné a havarijní akce mimo plán §5512
Celkem potřeba 2021 | 666000 | 64287 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2021
| 3539 zdr. Střed. | plán: |  | vyčerpáno:
| 3314 knihovna | plán: |  | vyčerpáno:
| 3632 pohřeb. | plán: |  | vyčerpáno:
| 6171 správa MÚ | plán: |  | vyčerpáno:
| 5512 hasiči | plán: |  | vyčerpáno:
Pokryto rozpočtem
Hotovo
Akce dodatečně vložené a další změny oproti 1. návrhu
předpokládané dotace
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH

## BF+NBF plán investic 6121 r.21
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
REALIZAČNÍ PLÁN R. 2021 INVESTICE pol. 6121
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 20 - fasáda část | 400000 | 318473 |  |  | HB INPOL | zateplení JV strany
čp. 171 - oplocení | 600000 |  |  |  |  | nový zděný plot (bez terénních úprav dvora) | převod jiný §
čp. 569 - fasáda zatep. SZ | 400000 | 276152 |  |  | HB INPOL | Čelní strana - dokončení celé fasády objektu
čp. 209 - zateplení suterénu | 300000 | 259394 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Žváček | Zateplení suterénu | převod z 3613/6121
DPH 4.Q. 2020 | 0
Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem potřeba 2021 | 1700000 | 854019 |  |  |  |  | Plán r. 2021 : 1 030 000
Celkem pokryto 2021 | 1030000 | [5 empty] | Zrušené akce: 0
Rozpočet 2021 | 6121 - investice | plán: | 1030000 | vyčerpáno: | 854019 |  | Náhradní akce: 0
Navýšení převodem §: 0
Rezerva 0
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
720 - TILIA | 1840000 |  |  |  |  | Přípravné stavební práce, demontáže, likvidace
|  | 282199 |  |  | DESIGN4 | dílčí fa inž. Činnost + pozastávka
|  | 901450 |  |  | DESIGN4 | dílčí fa inž. Prov. PD + výkaz
|  | 39325 |  |  | DESIGN4 | dílčí fa rozdělení rozpočtu
|  | 11500 |  |  | Ing. Hanyš | Znalecký posudek TILIA
|  | 21780 |  |  | DESIGN4 | dílčí fa PD TILIA + inž. Činnost
|  | 121000 |  |  | Ing. Plíštil | manaž. Řízení projektu TILIA
čp. 68 - opěrná zeď dvůr | 90000 |  |  |  |  | zpevnění stavebního dvora u kotelny
DPH 4.Q. 2020 | 0
Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem potřeba 2021 | 1930000 | 1377254 |  |  |  |  | Plán r. 2021: 1 970 000
Celkem pokryto 2021 | 1970000 | [5 empty] | Zrušené akce: 0
Rozpočet 2021 | 6121 - investice | plán: | 1970000 | vyčerpáno: | 1377254 |  | Náhradní akce: 0
Navýšení drobné opravy: 0
Rezerva 0
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - fotovoltaika | 900000 | 536691 | 2021-03-31 | 2021-09-20 | AEKO Brno | Dotační titul OPŽP
|  | 1000 |  |  | ERÚ | poplatek připojení
|  | 40535 |  | 2021-06-25 | Czech Energy | El. Bojler kotelna MŠ
- Projekt nástavby | 400000 |  |  |  |  | vč. Inženýrské činnosti
|  | 22385 |  |  | Folc | studie nástavby
ZŠ II - kuchyň snížení stropu | 4860000 |  |  |  |  | Příprava na nástavbu
|  | 7950 | 2020 |  | arch. Štěpán | Pasport ZŠ II, konečná fa.
|  | 356452 | 2021-04-08 | 2021-05-14 | Žváček | Základy pod jídelnou
|  | 330846 |  | 2021-05-14 | Žváček | Zpevnění stropu suterénu (dod. SoD)
|  | 5893 |  |  | J.Dvořák | Sonda střecha ZŠ II
|  | 10124 |  |  | Ursta | Sondy suterén ZŠ II
|  | 3869408 | 2021-05-12 | 2021-08-28 | HB INPOL | Realizace snížení stropu
|  | 3500 |  | 2021-05-14 | Ing. Souček | Autorský dozor statiky suterénu
|  | 80000 |  |  | Ing. Hanyš | TDI
|  | 79000 |  |  | arch. Štěpán | PD strop ZŠ II pro stav. Povolení
|  | 10300 |  |  | arch. Štěpán | autorský dozor + PD
ZŠ I |  | 19249 |  |  | Ursta | Stání na kontejnéry s odpadem
|  | 261000 |  |  | arch. Štěpán | PD strop ZŠ II pro stav. Povolení konečná fa
ZŠ + MŠ dotace příprava | 200000 |  |  |  |  | Platby dotačním agenturám, společné pro všechny dotace
|  | 59290 |  |  | Energomex | MŠ fotovoltaika dotační materiály
|  | 16940 |  |  | RPA Brno | Dokumenty dotace ZŠ II
ZŠ celkem DPH 4.Q. 2020 | 40000 | 37398
Celkem potřeba 2021 | 6400000 | 5747961 |  |  |  |  | Předběžná kalkulace změn r. 2021
Celkem pokryto 2021 | 6400000 | [5 empty] | Plán r. 2021: 6 400 000
Rozpočet 2021 | 6121 - investice | plán: | 6400000 | vyčerpáno: | 5747961 |  | Zrušené akce: 0
Náhradní akce: 0
Navýšení drobné opravy: 0
Rezerva 0
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
494 - zdravotní středisko
488 - knihovna
800 - márnice, hřbitov | 50000 | 50000 |  |  | Ing. Souček | Projekt kolumbárium
490 - městský úřad | 0
521 - hasičská zbrojnice
Celkem potřeba 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2021
| 3539 zdr. Střed. | plán: |  | vyčerpáno:
| 3314 knihovna | plán: |  | vyčerpáno:
| 3632 pohřeb. | plán: |  | vyčerpáno:
| 6171 správa MÚ | plán: |  | vyčerpáno:
| 5512 hasiči | plán: |  | vyčerpáno:
Pokryto rozpočtem
Hotovo
Akce dodatečně vložené a další změny oproti 1. návrhu
předpokládané dotace
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH