## 2023
Programové priority 2023-2026 | [9 empty] | 2023
celkem: |  | 34514000 | [5 empty] | 20888600 | 4957400
| STATUS | předpokládaný náklad | paragfraf | položka | termín realizace | INV/NEINV | s dotacemi | čistě z rozpočtu obce | dotace | 2023-01-23
oprava/rekonstrukce chodníků 2.etapa |  | 3000000 | 2212 |  | 2024-09-30 | INV | ANO | 72000 | 1350000 | z MAS bude možné čerpat 1,35 mio při 95% podpoře - nutno rozdělit stávající projekt
oprava/rekonstrukce chodníků 3.etapa |  | 5000000 |  |  | 2026-09-30 |  | ANO
obnovení zeleně v obci (projekt LoderLand) - kolem zvoničky |  | 100000 | 3745 | 6124 | 2023-09-30 |  | NE
zateplení . Půda č.p.31 |  | 400000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | NE | 400000
oprava fasády - dům č.p.31 |  | 2000000 | 3613 |  | 2025-09-30 | INV | ANO
akumulační nádrž ve dvoře školy č.p.31 | v procesu | 1800000 | 3613 | 6121 | 2023-09-30 |  | ANO | 270000 | 1530000 | připraven návrh projektu
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 1.etapa - (vrata) | pozastaveno | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 zateplení garáže 2.etapa - (strop)) | pozastaveno | 10000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
Hasičárna č.p.184 - nátěr klempířiny a vrat, nové značení budovy |  | 20000 | 5512 | 5139 | 2023-04-30 |  | NE | 20000 |  | začátkem dubna natřeme svépomocí
územní plán - aktualizace | před dokončením | 106000 | 3636 | 5169 | 2023-06-30 | NEINV | NE | 106000 | 0 | běží proces veřejného projendávání, Moravská vodárenská nesouhlasí s lokalitou Z22, svůj případný souhlas podmíňuje hydrogeologickým průzkumem
úprava plochy kolem křížku, nové lípy, lavička | před dokončením | 5000 | 3745 | 5137 | 2023-04-30 |  | NE | 5000 |  | chybí dodat odp.koš - na jaře 2023
připojit doposud napřipojené na splaškovou kanalizaci |  | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | vyzvat vodoprávní úřad, aby zkonbtrolovat obývané nepřipojené domy, zda-lise svými odpadními vodami nakládají tak, jak deklarovali
motokrosová trať pískovna - užívání obecních pozemků - územní plán ??? | čeká na zahájení | 0 |  |  |  | NEINV | NE | 0 | 0 | dle všeho není respektováno pásmo II.a ochrany vodního zdroje
Lokalita Z4 a Z5 - PD infrakstruktury | v procesu | 620000 | 3639 | 5169 | 2023-12-31 |  | NE | 620000 | 0 | 2.12.23 - podepsána SoD (ing.arch.Doubrava) na PD na inž.a tech.sítě Z4 a Z5
Lokalita Z4 a Z5 - realizace infrastruktury |  | 20000000 | 3639 | 6121 | 2025-12-31 | INV | ANO | 18640000 | 1360000
Most 01 - Chaloupky - projekt | v procesu | 115000 | 2219 | 5169 | 2023-03-31 | NEINV | NE | 115000 | 0 | do konce ledna 2023 projektant podá na SÚ žádost o souhlas se stavbou
Most 01-Chaloupky oprava/rekonstrukce | čeká na zahájení | 800000 | 2219 | 6121 | 2024-09-30 | INV | ANO | 400000 | 400000
nové dětské hřiště | čeká na zahájení | 378000 | 3412 | 6129 | 2023-06-30 |  | ANO | 75600 | 302400 | podána žádost o dotaci na OL kraj 50%
obnovení sochy Panny Marie na kříž nad obcí (směr Drysice) |  | 20000 |  |  | 2024-09-30 |  | NE | 20000
odstranění skládek před domy v obci |  | 0 |  |  |  |  | NE | 0
oprava zázemí na horním hřišti (lavičky, stoly, bouda, pódium) |  | 40000 | 3412 | 5171 | 2023-05-31 |  | NE | 40000
pěšina podél silnice do Brodku |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | NE | 0
oprava vodní nádrže - delší břeh směrem do obce, dlažba, lavičky |  | 50000 | 5512 | 5171 | 2023-04-30 |  | NE | 50000
zřízení klubovny pro seniory |  | nebude realizováno |  |  | 2026-06-30 |  | NE | nebude realizováno
zajištění a udržení průjezdnosti komunikací ve Fameliích |  | 0 |  |  |  |  | NE | 0
příkopové rameno Marolin M308S APS | nabídka P&L (366-564 tis) | nebude realizováno |  |  |  | ANO | NE | nebude realizováno
obnova vybavení JSDH |  | 30000 | 5512 | 5137 | 2023-06-30 |  | ANO | 15000 | 15000 | podána žádost o dotaci OL kraj až 100%
udržení provozu obchodu LUNA | KAŽDÝ ROK
údržba cest | KAŽDÝ ROK | [7 empty] | 50000
dotace spolkům | KAŽDÝ ROK | 40000 |  |  |  | NEINV | NE | 40000 | 0
akce SPOZ | KAŽDÝ ROK | 30000 | 3319 | 5139/5175 |  | NEINV | NE | 30000 | 0
zájezd | KAŽDÝ ROK | nebude realizováno | 3319 | 5169 |  | NEINV | NE | nebude realizováno | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0
dary občánci | KAŽDÝ ROK | 20000 | 3319 | 5492 |  | NEINV | NE | 20000 | 0
dary prvňáčci | KAŽDÝ ROK | 2000 | 3319 | 5194 |  | NEINV | NE | 2000 | 0
Schváleno zastupitelstvem obce Ondratice dne …...2023 usnesením č.
Vyvěšeno na úřední desce:
Sňato: |  |  | Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta obce, v.r.
Note on A13: Obec: 01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace? Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Nejméně jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán (§ 71 odst. 6 stavebního zákona). Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace leden 2019.
Note on A29: Obec Ondratice: nebudeme nakupovat, ale podlw potřeby si budeme objednávat externí služby