[bookmark: _Hlk215052230]SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2.
Předmětem této smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace pro vybudování „ Oddechové zóny u vlakového nádraží v Kunčicích pod Ondřejníkem “. 
· Obec Kunčice pod Ondřejníkem
· Sídlo: Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
· IČO: 00296856 / DIČ: CZ00296856
· Zastoupená: Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
· Ve věcech technických: Petr Tryščuk, místostarosta obce
(dále jen „Objednatel“)
a
· Projektanti Ostrava s.r.o.
· IČO: 07293640
· Sídlo: Bratří Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava - Svinov
· Provozovna: Bratří Sedláčků 812/46, 721 00 Ostrava – Svinov
· Zastoupená: Ing. Lukáš Kozák
· E-mail: info@projektant-ostrava.cz / Tel.: 773 551 782
(dále jen „Zhotovitel“)
Článek 1 – Předmět dodatku
1.1 Tento dodatek upravuje Smlouvu o dílo ze dne 17. 7. 2025, a Dodatek č.1. ze dne 01. 09. 2025 výhradně v oblasti termínů plnění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Článek 2 – Změna termínů
2.1 Termín pro spolupráci na získání pravomocného stavebního povolení se mění na: 30. 4. 2027.
2.2 Ostatní podmínky týkající se součinnosti a odpovědnosti stran zůstávají beze změny.
Článek 3 – Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk215052349]3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3.4 Právní doložka: Tato Dodatek byl schválen usnesením Rady obce č. RO123/2026/7, ze dne 25. 8. 2026.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 25. 8. 2026

.....................................................
Za Objednatele: Ing. Jiří Mikala, starosta obce

V Ostravě  dne 25.8.2026					
.....................................................
Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Kozák, jednatel
