**DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

**číslo: MUR/5/22-5**

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník)

mezi smluvními stranami:

**Město Rychnov u Jablonce nad Nisou**

se sídlem: Husova 490

zastoupené: Bc. Tomášem Levinským, starostou města

# IČ: 00262552

DIČ: CZ 00262552

Bankovní spojení: 963232349/0800 Česká spořitelna

tel.: 603 574 148

e-mail: mfadrhons@rychnovjbc.cz

(dále jen **příkazce**)

a

**Ing. Jiří Sluka**

osvědčení o autorizaci č.: 0601403

se sídlem: Knoflíková 4524/12,466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 10421955

DIČ: CZ5612180783

bankovní spojení: ČSOB,a.s., pobočka Jablonec n.N., č.ú:210797345/0300

tel.: 773 224242

e-mail: sluka.jiri@volny.cz

(dále jen **příkazník**)

**Obě strany se dohodly na dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, kterým se mění a upravují následující ustanovení:**

**2. Doba a termíny plnění předmětu smlouvy**

1. Na základě změny termínu realizace díla - prodloužení doby realizace, se prodlužuje termín plnění smlouvy o 4 měsíce, tj. **do 30.11.2023**

**3. Smluvní odměna**

2. Na základě změny doby realizace dle bodu 1 článku 2 tohoto dodatku se navyšuje výše smluvní odměny, vypočtená ve smlouvě o dílo v bodě 3.2 článku 3.(Smluvní odměna) o **4 x 64.000,- Kč** bez DPH, tj. celkem o **256.000,- Kč** bez DPH, DPH ve výši 21% činí **53.760,- Kč**, celková cena navýšení včetně DPH je **309.760,- Kč.**

3. Příkazník je oprávněn účtovat příkazci odměnu podle bodu 2 tohoto dodatku postupně v měsících srpen, září, říjen, listopad 2023, a to vystavenými fakturami na částky 64 000,-Kč měsíčně + 21% DPH, celkem měsíčně 77 440,- Kč. Faktury budou vystavovány vždy po skončení měsíce, v němž byla prováděna činnost technického dozoru stavebníka.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou, dne..................... V Jablonci nad Nisou, dne: ...............................

………………………..….......……....… ……………………………….……………

Bc. Tomáš Levinský Ing. Jiří Sluka

za příkazníka za příkazce